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 采购技术要求书 
装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务
专有协议
[bookmark: _GoBack]装备技术有限公司工业防护工程中心











一、项目概况及总体要求
1.项目概况
装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务专有协议主要工作涵盖结构、配管、暖通、电气仪表通讯、机械设备、舾装、安全专业施工。此类工作一般项目规模较小，具有启动急、工期紧、见效快的特点，为了满足海上平台/终端生产需要，缩短采办周期，提升服务质量，增强市场竞争力，打造出具有特色的品牌服务。
2.服务内容和范围
2.1 服务内容：
甲方：中海油能源发展装备技术有限公司；
乙方：必须具备完成本工作包规定工作内容的相应能力；
甲方全面负责实施项目的全过程管理，包括施工主材、方案制定、项目管理、技术服务、安全与质量控制等核心环节。
乙方负责提供符合施工要求的人员、机具及所需低值易耗辅材等，并在甲方项目管理团队的统一指挥和管理下辅助配合工作。并在甲方项目管理团队的统一指挥和管理下辅助配合工作。
2.2工作量清单：
[bookmark: _Toc19315]2.2.1 结构专业作业内容：
[bookmark: _Toc25188]乙方需依据甲方施工方案及相关的资料，在甲方甲方结构工程师的组织与指导下，配合完成装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务项目所有相关工作，包括但不限于如下工作。
（1）组合梁、T型梁和结构散件的安装；（约3200㎡）
（2）H型钢、工字钢、T型钢、角钢、槽钢、矩形钢、方钢的拆除、安装；（约 2800 吨）
（3）立柱管和斜撑管的拆除、安装，包含马鞍口和马蹄口的放样、切割；类型（约 28000 米）
（4）瓦楞板、挡风墙、甲板、挡水扁铁、工装及临时吊耳的拆除、安装；（约 4500㎡）
（5）栏杆、直梯、斜梯的拆除、制作、安装；（约 3600米）
（6）飞机甲板防坠网、飞机甲板防滑网的拆除、安装；（约 2200㎡）
（7）钢格栅的安装；（约 3800㎡）
（8）配套防腐作业；（约 18000㎡）
（9）配套脚手架的搭设及拆除。（约 4200 立方米・天）
2.2.2配管专业作业内容：
乙方需依据施工方案及相关的资料，在甲方配管工程师的组织与指导下，配合完成装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务项目所有相关工作，包括但不限于如下工作：
（1）金属管线、非金属管线及配套管件的拆除；（约 15000 米）
（2）钢骨架复合管线及管件的安装；（约 8000 米）
（3）碳钢管线、不锈钢管线、铜镍管线的安装；（约 12000 米）
（4）金属管件的安装；（约 3200 件）
（5）玻璃钢管线及管件的安装；（约 3000 米）
（6）塑料管线及管件的安装；（约 5000 米）
（7）阀门、地漏的拆除、安装；（约 1100 个）
（8）管线、管件、阀门保温的拆除、制作、安装；（约 9000㎡）
（9）管支架、管鞋拆除、制作、安装；（约 1800 套）
（10）护管的安装；（约 6000 米）
（11）管线清洁、试压、吹扫、干燥、惰化等工作；（约 45000 米管线） / （约 28 个系统）
（12）孔洞的封堵；（约 450 处）
（13）配套防腐作业；（约 12000㎡）
（14）配套脚手架的搭设及拆除。（约 2800 立方米・天）
2.2.3暖通专业作业内容：
乙方需依据施工方案及相关的资料，在甲方暖通工程师的组织与指导下，配合完成装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务项目所有相关工作，包括但不限于如下工作。
（1）风机（12寸/DN300/20台，10寸/DN250/70台）、风闸（圆形 A60 防火风闸（带手拉阀）DN150/30个DN200/40个/500×250mm/8个）、布风器（300×300mm/950个，1000×150mm/100个）、风道（含吊架及附件100×100mm/1500㎡，400×200mm/3000㎡）、通风栅（300×300mm/380个）、通舱件（DN150/60个/DN200/80个）、风道保温的拆除、安装；
（2）设备底座制作、安装；（约 70 套）
（3）孔洞的封堵；（约 320 处）
（4）配套防腐作业；（约 6500㎡）
（5）配套脚手架的搭设及拆除。（约 1900 立方米・天）
2.2.4电气、仪表、通讯专业作业内容：
乙方需依据施工方案及相关的资料，在甲方电气工程师的组织与指导下，配合完成装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务项目所有相关工作，项目电气、仪表、通讯专业的所有相关工作，包括但不限于如下工作。
（1）灯具类、开关、插座、电视面板、网络面板、电话面板、接线盒的拆除、安装；（约 4200 个 / 套）
（2）感烟探测器、感热探测器、手动报警站、电磁阀、可寻址单元、扬声器、音量控制器、摄像头、手拉阀、现场按钮、可燃气体探测器、H2S探测器的拆除、安装；（约 1800 个 / 台）
（3）配电盘、分线箱、接线箱、控制箱、控制柜、电话程控机、视频监控主机、UPS应急电源、网络交换机、广播机、单边带、高频电话、对空电话、导航机、导航灯的拆除、安装；（约 320 台 / 套）
（4）电气电缆、仪讯电缆、电伴热（含附件）的拆除、铺设；（约 85000 米）
（5）护管的安装；（约 18000 米）
（6）仪表管线及附件的拆除、安装；（约 12000 米）
（7）马脚、灯架、支吊架、电仪讯设备支架的拆除、制作、安装；（约 32 吨） / （约 2500 套）
（8）风速仪、天线设备、雷达设备、电缆桥架的拆除、安装；（约 120 台）
（9）自力式压力控制阀的安装；（约 80 台）
（10）孔洞的封堵；（约 550 处）
（11）配套防腐作业；（约 7500㎡）
（12）配套脚手架的搭设及拆除。（约 2100 立方米・天）
2.2.5机械设备作业内容：
乙方需依据施工方案及相关的资料，在甲方机械工程师组织与指导下，配合完成装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务项目所有相关工作，项目机械设备专业的所有相关工作，包括但不限于如下工作。
（1）压力&常压容器的拆除及安装；（约 60 台）
（2）电加热器、消毒装置、污水处理装置、泵、过滤器的拆除及安装；（约 180 台）
（3）撬装设备的拆除及安装；（约 40 套）
（4）容器或设备本体保温的安装或修复；（约 3500㎡）
（5）设备底座的拆除、制作、安装；（约 120 套）
（6）配套防腐作业；（约 4000㎡）
（7）配套脚手架的搭设及拆除。（约 800 立方米・天）
2.2.6舾装专业作业内容：
乙方需依据施工方案及相关的资料，在甲方舾装工程师组织与指导下，配合完成装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务项目所有相关工作，项目舾装专业的所有相关工作，包括但不限于如下工作。
（1）舾装板、天花板及其配套构件的拆除、安装；（约 5500㎡）
（2）卫生、淋浴设备设施的拆除、安装；（约 180 套）
（3）舾装棉、门、窗的拆除及安装；（约 4000㎡）
（4）独立卫生单元、地面系统、家具的拆除、安装；卫生单元（约 90 套） / 地面（约 3200㎡） / 家具（约 350 件）
（5）配套防腐作业；（约 2500㎡）
（6）配套脚手架的搭设及拆除。（约 400 立方米・天）
2.2.7安全专业作业内容：
乙方需依据施工方案及相关的资料，在甲方安全管理工程师组织与指导下，配合完成装备技术公司渤海区域平台生活区适应性新增集成单元设施作业服务项目所有相关工作，项目安全专业的所有相关工作，包括但不限于如下工作。
（1）门牌、标识牌的拆除、安装；（约 600 块）
（2）手提式灭火器安装（含支架）、救生圈安装（含支架）、风雨密救生衣箱、风雨密T卡箱、消防水软管站、消防栓（含水带、枪、箱体）、消防炮的拆除、安装；（约 850 具 / 套）
（3）救生筏软梯的安装；（约 120 部）
（4）救生及逃生用品的摆放；（约 2800 件）
（5）湿粉灭火系统设备的拆除、安装；（约 40 套）
（6）救生艇（含艇体、艇架、艇机、护栏、接线箱等）、救生艇艇体、救生筏的拆除、安装；（约 30 艘 / 只）
（7）逃生通道进行更新、配套防腐作业；（约 4500 米）
（8）配套脚手架的搭设及拆除。（约 200 立方米・天）
3.服务地点
1、乙方自有场地；
2、渤海作业区海上各设施平台/浮式储油轮/钻井平台/终端；
4.服务期限
合同签订后3年，1+1+1，具体服务时间以服务委托书为准； 
二、需求一览表
	序号
	服务名称
	服务参数
	单位
	数量
	备注

	1
	A类施工人员
	项目协调员、安全员、氩弧焊工
	人天
	6480
	

	2
	B类施工人员
	电焊工、架子工、电工、铆工、管工、监火员
	人天
	25920
	

	3
	C类施工人员
	保温工、舾装工、涂装工、仪表工、瓦工、司索指挥
	人天
	19440
	

	4
	D类施工人员
	辅助工
	人天
	12960
	

	5
	E类施工人员
	生产准备人员
	人天
	6046
	

	6
	动复员
	塘沽到龙口/蓬莱/葫芦岛
	人次
	300
	单程


	7
	动复员
	塘沽到东营/绥中
	人次
	300
	单程

	8
	动复员
	塘沽到京唐港
	人次
	200
	单程

	9
	电焊机
	上海通用ZX7-400T（等同于或更高）
	台天
	800
	

	10
	氩弧焊机
	上海通用WSM-400T（等同于或更高）
	台天
	800
	

	11
	二氧焊机
	上海通用NB-500（等同于或更高）
	台天
	800
	

	12
	手工碳弧气刨机
	睿智280DS（等同于或更高）
	台天
	500
	

	13
	工具箱
	2*1.8*2.4（等同于或更高）
	个天
	2400
	

	14
	集装箱
	6*2.3*2.4
	个天
	800
	

	15
	吊笼（含索具卸扣）
	6.4*2.2*1.55（等同于或更高）
	套天
	1000
	

	16
	气笼
	1.5*1.35*1.95（等同于或更高）
	个天
	800
	

	17
	烘干箱
	科源20公斤（等同于或更高）
	个天
	800
	

	18
	防爆配电箱
	正泰（等同于或更高）
	台天
	1200
	

	19
	倒链
	上海沪工3T（等同于或更高）
	台天
	800
	

	20
	倒链
	上海沪工2T（等同于或更高）
	台天
	800
	

	21
	吊带
	上海沪工3T（等同于或更高）
	条天
	800
	

	22
	吊带
	上海沪工2T（等同于或更高）
	条天
	800
	

	23
	气动葫芦
	中银HQ5-3（等同于或更高）
	台天
	800
	

	24
	电动葫芦
	海上；H&G CD1 5T（等同于或更高）
	台天
	800
	

	25
	保温设备
	傲嘉（等同于或更高）
	台天
	800
	

	26
	破边机
	芬语（等同于或更高）
	台天
	800
	

	27
	折边机
	1.3米折边机 （等同于或更高）
	台天
	800
	

	28
	测爆仪
	ECOS ADKS-4（等同于或更高）
	台天
	2400
	

	29
	空压机气泵
	德力西DSY-100电动（等同于或更高）
	台天
	400
	

	30
	涂装设备
	景田 2833 喷涂机（等同于或更高）
	套天
	400
	

	31
	磁力切割机
	上海利宏CG2-11（等同于或更高）
	台天
	400
	

	32
	半自动切割机
	科源CG2-11（等同于或更高）

	台天
	400
	

	33
	气割设备
	上海华威G01-30/100（等同于或更高）
	套天
	800
	

	34
	红外测温仪
	德力西（等同于或更高）
	台天
	400
	

	35
	试压泵
	DSY-100（等同于或更高）
	台天
	400
	

	36
	直磨机
	东成FF02-25（等同于或更高）
	台天
	800
	

	37
	角磨机
	东成FF05-100B（等同于或更高）
	台天
	800
	

	38
	磁力电钻
	东城FF-23（等同于或更高）
	台天
	400
	

	39
	手电钻
	东城FF02-13（等同于或更高）
	台天
	400
	

	40
	电动锯
	东城FF-30（等同于或更高）
	台天
	400
	

	41
	气动锯
	BOOXT BX-AF25B（等同于或更高）
	台天
	400
	

	42
	无齿锯
	东成 DJG09-355（等同于或更高）
	台天
	400
	

	43
	气动扳手
	东城FF02-18（等同于或更高）
	台天
	400
	

	44
	电动扭矩扳手
	扭力6500力（等同于或更高）
品牌、型号；扭力6500力=8813N.M
	台天
	400
	

	45
	封堵器2寸
	京锴（等同于或更高）
	套天
	400
	

	46
	封堵器3寸
	京锴（等同于或更高）
	套天
	400
	

	47
	封堵器4寸
	京锴（等同于或更高）
	套天
	400
	

	48
	封堵器6寸
	京锴（等同于或更高）
	套天
	400
	

	49
	封堵器8寸
	
京锴（等同于或更高）
	套天
	400
	

	50
	电阻焊保温钉焊机
	HJ100025（等同于或更高）
	台天
	400
	

	51
	防爆鼓风机
（5000m3/h）
	中南（等同于或更高）
	台天
	400
	

	52
	电缆头制作专用设备
	西熔（等同于或更高）
	套天
	400
	

	53
	漆膜测厚仪
	精贯KY160（等同于或更高）
	台天
	400
	

	54
	卷扬机
	KT54-200-6（等同于或更高）
	台天
	160
	

	55
	防爆工具
	拓开（等同于或更高）
	套天
	240
	

	56
	脚手架
	材质为热镀锌钢管，适配海上平台不规则结构，符合《海洋石油平台脚手架安全技术要求》
	立方米/天
	12400
	

	57
	防爆对讲机
	海能达PD780EX（等同于或更高）
	部天
	400
	

	58
	焊条保温桶
	精泰TRB-5G（等同于或更高）
	个天
	2400
	

	59
	管道坡口机2″-4″
	上海华威CG2-11磁力管道破口机（等同于或更高）
	台天
	400
	

	60
	管道坡口机6″-8″
	上海华威CG2-11磁力管道破口机（等同于或更高）
	台天
	400
	

	61
	手提式钻孔机
	浩盾HDS1-162（等同于或更高）
	台天
	400
	

	62
	弯管机（1"~4"）
	手动液压弯管机SWG-2-3415寸
巨鼎SWG（等同于或更高）
	台天
	400
	

	63
	套丝机（1"~4"）
	虎工牌电动套丝机1100W
虎王SQ65（等同于或更高）
	台天
	400
	

	64
	三相相序表
	优利德UT262E（等同于或更高）
	台天
	400
	

	65
	超声波测厚仪
	精贯TT100（等同于或更高）
	台天
	400
	

	66
	压力记录仪
	MEACON MIK-200D（等同于或更高）
	台天
	400
	

	67
	水平仪
	重庆宏宇（等同于或更高）
	台天
	400
	

	68
	激光测距仪
	FOGO/富格（等同于或更高）
	台天
	400
	

	69
	全站仪
	苏州一光 RTS112SL（等同于或更高）
	台天
	400
	

	70
	地线轴
	正泰NTY1（等同于或更高）
	个天
	400
	

	71
	粗糙度检测仪
	精贯KY810（等同于或更高）
	台天
	400
	

	72
	水准仪
	莱锐测GCL-32D（等同于或更高）
	台天
	400
	

	73
	经纬仪
	YG/一光LT-402L
苏州一光LT-402L（等同于或更高）
	台天
	400
	

	74
	运输车（20T）
	天津滨海新区境内
	车次
	200
	单程

	75
	叉车（8T）
	含司机及司索人员
	车次
	100
	单程

	76
	汽车吊（25T）
	含司机及司索人员
	车次
	100
	单程

	77
	汽车吊（50T）
	含司机及司索人员
	车次
	100
	单程

	78
	危化品运输车
	200-400公里
	车次
	10
	单程

	79
	危化品运输车
	400-600公里
	车次
	10
	单程


 三、执行标准/规范
1.引用标准名称和编号:无
2.引用体系文件:按照本技术要求内容执行；
四、服务要求
4.1人员要求：
乙方承诺提供的人员应与乙方单位有正式的劳动合同关系，乙方单位按照国家法定要求按期缴纳人员保险。对施工人员提供与装备公司统一符合国家标准（ GB 39800.2-2020《个体防护装备配备规范 第 2 部分：石油、化工、天然气）及中海油体系要求的劳保用品包括但不限于的安全帽、防静电工服、工鞋、护目镜、耳塞、手套等，以及为特殊工种人员配置的专业防护用品，例如安全带、防坠器、绝缘手套、防护面罩等。全部施工人员都具有出海作业人员健康证、出海人员跟踪卡（MTS卡）、防硫化氢技术培训合格证书、海上石油作业安全救生培训证书（含海上消防、海上急救、海上求生、直升机水下逃生、救生艇筏操纵），领队需取得班组长安全技能提升专项培训合格证，（氩弧焊工、电焊工、电工、架子工、仪表工、管工、司索指挥）特种作业人员具有资格证书（特种作业操作证）并在有效期内。
乙方各工种人员施工时需要所有施工人员应人证相符，持证上岗，严禁无证操作，及相关工作经验需三年及以上。
(1)项目协调员：乙方为本项目提供5名项目协调员，其中至少1人具备有效的住房和城乡建设委员会颁发的执业类别为机电的二级或以上建造师资格证（采用电子证书的一级建造师，打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。），注册单位为乙方:具备有效的安全生产考核合格证（B证）；上述证书提供网站（https://jzsc.mohurd.gov.cn/及https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl）查询截图，且截图必须清晰可辨，能明确显示查询结果，打印查询结果并加盖公司公章。
(2)安全员：乙方为本项目提供3名专职安全员，资质证书满足以下任意一种即可。
① 国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书（C证）；
② 国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的安全资格证（或安全合格证）；
③ 国家安全生产监督管理总局或国家应急管理部颁发的注册安全工程师执业（或职业）证书或注册安全工程师注册证书（初级及以上）。
(3)仪表工：乙方为本项目配备至少2名自动化控制仪表工，提供有效期内的《特种作业操作证》作业类别：危险化学品安全作业，操作项目：化工自动化控制仪表作业。（特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台http://cx.mem.gov.cn/可查并提供查询截图），投标时提供原件扫描件（原件备查）。
(4)焊工：乙方为本项目具备至少10名焊工，提供具有有效期内的特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业，全国安全生产资质证书查询系统http://cx.mem.gov.cn/可查并提供依据）和国家认可的第三方船检机构签发的结构（6GR）或管线（6G）焊接等级证书，其中至少包括4名压力容器焊工，具备并提供有效期内特种设备监督检验部门颁发的压力容器焊接等级证书（持证项目为SMAW或GTAW。国家市场监督管理总局的官方网站 https://www.samr.gov.cn/可查并提供截图）。
(5)架子工：乙方为本项目配备至少5名架子工，提供有效期内的《特种作业操作证》，作业类别：高处作业，操作项目：登高架设作业或高处安装、维护、拆除作业，（特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台 http://cx.mem.gov.cn/可查并提供查询截图）。
(6)电工：乙方为本项目具备至少10名电工，并具有有效期内的特种作业操作证（作业类别：电工作业，全国安全生产资质证书查询系统http://cx.mem.gov.cn/可查并提供依据）。
(7)监护员：乙方提供至少 4名监护员，提供以下两类证明文件之一
（1）乙方提供进入限制空间及动火监护员培训证书
（2）乙方需要承诺在项目开工前取得经海洋石油培训中心培训的“进入限制空间及动火监护员培训证书”。（承诺模板详见第六章投标构成《供应商承诺书》一)
其中至少 1名监护员需提供消防设施操作员证（四级/中级技能及以上等级），技能人才评价证书全国联网查询国家职业资格证书 http://zscx.osta.org.cn/可查并提供依据。
(8)施工领队：乙方为本项目配备至少5名施工领队，乙方承诺项目开工前具有有效期内的班组长安全技能提升专项培训合格证并具备安全生产知识和管理能力考核合格证，（安全生产知识和管理能力考核合格证，在特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/可查询并提供查询截图）。
(9)管工：乙方为本项目配备至少5名管工，提供有效期内的《特种作业操作证》作业类别：焊接与热切割作业，（特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台http://cx.mem.gov.cn/可查并提供查询截图）。                              
(10)上述人员证书不可兼任。上述人员需提供2026年3月至2026年8月（范围内视为无偏离）的社保缴费证明，招标人保留核实人员社保证明真伪的权利，以上人员注册证书的注册单位应与投标单位一致。上述所有人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与申请人单位名称一致），参保单位为申请人分公司的，视同为参保单位名称须与申请人单位名称一致。（说明:乙方提供的上述人员社保缴费证明资料集中放置，以便于核查同时，招标人保留核实人员社保真伪的权利。）上述项目协调员（施工领队）、安全员、仪表工、氩弧焊工、电焊工、架子工、电工、铆工、管工、监火员（监护员）、保温工、舾装工、涂装工、瓦工、司索指挥、辅助工、生产准备人员至少提供20人海上交通安全技能培训合格证明
(11)项目协调员（施工领队）、安全员、仪表工、氩弧焊工、电焊工、架子工、电工、铆工、管工、监火员（监护员）、保温工、舾装工、涂装工、瓦工、司索指挥、辅助工、生产准备人员乙方承诺上述人员需均为乙方单位自有人员。
(12) 乙方提供配合甲方工程师的作业人员，应具备结构、配管、暖通、电气仪表通讯、机械设备、舾装、安全等相关专业的工作能力及工作经历，投标时提交拟派人员简历（含从业年限、主要项目经历及持证情况）供甲方审核；甲方有权对乙方拟派人员进行审核与挑选，对不符合岗位要求的人员，乙方应在开工前予以更换。
五、配备资源要求
1.设备要求
提供项目施工所需的重点设备
(1)焊机（电焊机（上海通用ZX7-400T等同于或更高）、氩弧焊机（上海通用WSM-400T等同于或更高）、二氧焊机（上海通用NB-500等同于或更高））不少于 10 台； 
(2)防爆配电箱（正泰等同于或更高）不少于10 台；
(3)切割机（磁力切割机（上海利宏CG2-11等同于或更高）、（半自动切割机，科源CG2-11等同于或更高））不少于 5 台；
(4)地线轴（正泰NTY1（等同于或更高））不少于10 个；
(5)工具箱（2*1.8*2.4（等同于或更高））不少于 5 个；
(6)吊笼含索具卸扣（6.4*2.2*1.55（等同于或更高））不少于 5 套；
(7)气笼（1.5*1.35*1.95（等同于或更高））不少于 5 个；
(8)测爆仪（ECOS ADKS-4（等同于或更高））不少于5 台；
投标时提供上述设备清单。提供检验证书或检验报告或校准书或检验检测依据。）（《海洋石油安全管理细则》第二十一条-设施上的各种设备应当符合下列规定：（一）符合国家有关法律、法规、规章、标准的安全要求，有出厂合格证书或者检验合格证书；）
2. 人员能力要求
项目协调员职能：
· 全面负责施工技术、质量、进度、安全和环保等管理事项；
· 了解各专业施工相关规范要求，熟悉海总及各施工现场规章制度（体系）和作业要求；
· 负责本项目内部的岗位人员管理、人员工作安排；
· 负责与各管理职能部门的沟通联系，及时向公司汇报工程进度及其他问题；
· 兼任应急小组的组长，负责与甲方应急组织保持联络，并在出现应急情况时组织本组人员履行应急职责；
· 具有结构、配管、电气、仪表、机械等相关知识，了解海总平台原油生产及工艺设备基本知识；
 安全员(监护)职能：
· 持有可在海油设施海上工作的相关证书；（《海洋石油安全生产规定》第九条-出海作业人员应当接受海洋石油作业安全救生培训，经考核合格后方可出海作业。如有更新标准按新标准执行）
· 监护提供进入限制空间及动火监护员培训证书，安全员提供提供政府机构颁发的安全员C证；
· 做好开工准备，检查所有施工人员及设备的证件，保证全部人员及设备持证（合格）上岗；
· 掌握辨识的健康安全风险及环境因素，理解相应的预防措施；
· 开工前针对本项目中具体的重要健康安全风险及环境因素做好员工的QHSE动员教育，提高员工的防范意识；
· 明确工程中需要检查的QHSE项目和需要填写的表格及具体的填写要求，按时检查填写；
· 负责施工安全和环保等管理事项，及现场安全工作落实和检查工作；
· [bookmark: _Toc334449260]配合检查人员的工作，对于发现的安全隐患和不符合QHSE要求的及时整改；
· 了解各专业施工相关规范要求，熟悉海总及各施工现场规章制度（体系）、作业要求及检测仪器（仪表）使用；
·  主要施工人员职能：
· 持有可在海油设施工作的相关证书。（《海洋石油安全生产规定》第九条-出海作业人员应当接受海洋石油作业安全救生培训，经考核合格后方可出海作业。如有更新标准按新标准执行） 
· 电焊工：
· 具有有效期内的焊接与热切割作业操作证。（《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条-特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（ 以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。和《海洋石油安全生产规定》第十条-特种作业人员应当按照安全监管总局有关规定经专门的安全技术培训，考核合格取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。如有更新标准按新标准执行）
· 具有国家认可的第三方船检机构签发的有效期内结构或管线焊接等级证书（6G/6GR）；按照本技术要求内容执行。
· 电工：具有有效期内的电气作业操作证；（《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条-特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（ 以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。和 《海洋石油安全生产规定》第十条-特种作业人员应当按照安全监管总局有关规定经专门的安全技术培训，考核合格取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。如有更新标准按新标准执行）
· 具有国家或海油认可的特殊工种证书；（《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条-特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。和《海洋石油安全生产规定》第十条-特种作业人员应当按照安全监管总局有关规定经专门的安全技术培训，考核合格取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。如有更新标准按新标准执行）
· 持证上岗，熟练使用专业工具；
3. 现场服务要求
3.1、设计/施工方案要求：乙方需根据项目需求，严格按照批复版的设计/施工方案执行；
3.2、服务具体要求：
· 海上施工及调试的技术要求
本次服务包括结构、机械、配管、暖通、电仪讯、防腐、舾装、安全等专业的工作，乙方负责施工过程中的拆除、焊接、安装、连接、调试、扫线、水压试验、吹扫、清洁、干燥、过程检验、重量和尺寸控制以及改造过程的相关配合工作。乙方应最大程度的完成施工准备工作，尽可能减少海上施工和调试工作量。 
· 通用要求 
1)乙方施工期间全体施工人员参加甲方组织的班前会、班后会及专项交底会议，会上对存在问题进行协调，对后面工作做出部署，并对当天工作进行技术和安全交底； 
2)乙方在平台服务期间应满足平台管理方的管理要求，服从平台方的管理。施工期间应文明施工，严禁将施工垃圾扔入海中，如被平台方发现违反相关管理规定，向海中扔施工垃圾，乙方应负责清理干净，并负责平台投影面积外扩10米范围内的水下探摸，出具探摸报告，确保施工期间海底无施工垃圾。乙方应负责清理发生的相关费用。
4. 保密要求
除非法律法规、政府机关另行强制要求，未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方保密信息披露给任何第三方（包括与合同无关的乙方员工和政府部门），亦不得将该等信息用于与本合同无关的用途。保密信息包括但不限于：本合同内容；甲方提供的与本合同有关的任何技术信息、图纸、样本、资料等；甲方提供的或乙方获得的与项目或甲方有关的任何技术和商务信息。
6、 服务及验收标准
· 按照本技术要求内容执行，在执行期间，存在分阶段验收和一次性验收的情况，届时由具体项目的实际情况决定。
· 在保质期内由于维修质量造成的设备或者其他损失全部由乙方负责。质保期内，如因其乙方服务或工作成果存在任何缺陷或违反前述质保承诺，乙方应承担质保责任，采取修复措施或重新提供相关服务，直至消除该等缺陷。
· 质保期内，如乙方完成的工作或提交的工作成果存在违反以上情形，乙方应在收到甲方通知后2日内予以回复，并在甲方要求的合理时间内委派技术人员进行修复或重新实施相关工作（“整改工作”），直至工作或工作成果符合相关规定要求。如乙方人员未能按时实施整改工作，甲方有权委托第三方执行该等工作，因此发生的费用全部由乙方承担。该等费用的结算方式为：甲方将实际发生费用（即相关有效税务发票记载的金额）从本合同质量保证金中扣除或提取履约保函项下款项，如质量保证金/履约保函金额不足，则由乙方凭发票直接向甲方支付。整改后的工作的质保期自修复或重新实施之日起重新计算。
· 验收的时间、地点、方式：依据具体项目完工节点（包括阶段完工）、作业地点及验收的具体要求进行。
· 未尽事宜按照合同条款执行。
2、验收标准：
a) [bookmark: _Toc24034]服务标准；按照本技术要求内容执行；
· 单位工程合格率为100%，优良率为94%以上 
· 工程设备的完好率为100%，材料质量的合格率为100%
· 控制和减少一般质量事故，杜绝重大及特别重大质量事故
· 质量记录的完整性、准确性、符合性不低于95%
· 顾客满意度追求100%；顾客投诉处理率100%
· 工程交工一次合格率为100%
b) [bookmark: _Toc25416]验收标准；按照本技术要求内容验收；
· 如验收过程发现工作存在任何缺陷、瑕疵、疏漏，乙方应根据甲方的要求，立即采取一切必要、合理的补救措施排除该等缺陷、瑕疵和疏漏。乙方应承担因此发生的一切费用。
· 乙方于工作期限结束前应提供符合要求的工作成果，并对工作成果的准确性、完整性负责。乙方交工资料的提交时间为完工验收后10天内。
c) 根据项目需求提供完工资料，不局限于：焊条发放记录/组对焊接报告/外观检查记录/焊缝检验记录/试验报告/涂装记录/电缆敷设记录/电缆校验记录/设备安装记录表/完工报告纸质版及电子版等。
七、质量保证
1、乙方每完成验收标准关键步骤，先自检，自检合格后报甲方检验验收。
2、乙方承诺，其任何工作和交付的工作成果符合本合同、法律法规、行业规范、标准和良好的行业惯例的要求，不存在任何缺陷。
3、质保期：按照合同条款执行；
4、对于质保期内的任何整改工作，乙方应编制实施方案报甲方批准。相关工作完成后，乙方应进行检验，并出具相关报告。
八、其他要求
未尽事宜按照合同条款执行；
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