中海油能源发展股份有限公司

中海石油（龙口）基地物流有限公司

龙口基地三期项目（第二阶段）

新建智能化库房工程

采购技术要求书

编制：

审核：

批准：

目    录

1 总则	1

2 项目概况及总体要求	1

2.1 项目概况	1

2.2 现场条件及周围环境情况说明	3

2.3 主要建、构筑物一览表	3

2.4 项目主要工作内容	4

2.5 编制目的	9

3 编制依据	9

3.1 项目采办策略	9

3.2 勘察设计文件	10

3.3 相关法律、法规及规范	10

4 责任范围	12

4.1 甲方责任范围	12

4.2 乙方责任范围	12

4.3 配备资源要求	14

4.4 主要工程量	15

5 技术要求	15

5.1 技术质量目标	15

5.2 技术标准	16

5.3 施工组织要求	16

5.4 开工要求	18

5.5 施工材料要求	18

5.6 竣工验收进度要求	19

5.7 文明施工及环境保护要求	19

5.8 农民工工资保证要求	21

5.9 事故/事件报告与处理	22

5.10 成果文件要求	22

5.11 服务进度跟踪	22

5.12 服务及验收标准	22

6 工期要求	23

6.1 项目服务工期	23

6.2 进度计划编制	23

6.3 工期偏差	23

7 变更要求	25

7.1 变更类型	25

7.2 变更流程	26

7.3 变更估价原则	27

7.4 变更要求	27

7.5 不予确认变更情况	28

8 HSE要求	28

8.1 HSE总体要求	28

8.2 HSE专项要求	33

8.3 健康安全环保管理要求	36

8.4 HSE管理界面	36

8.5 安措费使用	37

9 文明施工及环境保护要求	37

9.1 文明施工管理要求	37

9.2 环境保护要求	38

9.3 龙口市政府对工程施工扬尘治理要求	40

10 工程质量管理规定	41

10.1 乙方质量管理责任	41

10.2 质量管理	41

10.3 质量保证要求	42

10.4 质量职责	43

10.5 质量管理人员	43

10.6 质量控制要求	43

10.7 策划文件	46

10.8 工程报告	46

10.9 施工测量	47

11 工程计量	47

11.1 工程计量要求	47

12 质量保修	48

12.1 质保要求	48

13 资格要求	48

13.1 资格要求	48

13.2 关键岗位人员要求	49

13.3 业绩要求	52

14 其他	52

14.1技术联系人：张明玮	52

14.2付款方式：银行电汇。	52

14.3付款周期要求：	52

15 相关附件	53

15.1 附件清单	53

总则

本技术要求书仅针对“龙口基地三期项目（二阶段）智能化库房”提出技术要求的文件。本技术要求书中所提及“乙方”为承包商（乙方），“甲方”为业主方（建设方）。本技术要求书是包括永久工程、临时工程及保修期内缺陷维修等在内的工程类采办项目提出技术要求的文件。无论本技术要求书有无明确规定，乙方都有责任使工程质量满足现行技术标准，负责提供施工所必须的技术、劳务、材料、设备、施工装备、施工辅材和其它物品，采取有效技术、质量保证措施，履行施工过程中涉及的安全、保卫、环境保护等管理责任，确保乙方项目/工程满足设计、现行标准规范等要求。

甲方鼓励乙方在本工程中采用新技术、新方法以提高生产力。乙方应向甲方表明其所推荐的新技术、新方法在过去的工程实践当中被证明是成功的，在本工程中使用是可以满足强制性规程、标准和规范要求的，而且是具有经济技术合理性的。

乙方在工作过程中应遵守国家的法律、法规及强制性的规程、标准和规范。

项目概况及总体要求

项目概况

### 2.1.1概述

本工程由中海石油(龙口)基地物流有限公司（以下简称“龙口物流公司”）投资建设，龙口物流公司由中海油能源物流有限公司（以下简称“物流公司”）注资成立，目前由中海油能源物流有限公司渤海作业分公司直接管理。本项目地址位于山东省龙口市中海石油(龙口)基地物流有限公司（以下简称“龙口基地”）内，库房区域利用一期已建场地，在本项目用地上新建1座智能化库房，其建筑面积为4387.25m²。

本工程位于山东省龙口市中海石油龙口基地内，行政属地隶属于山东省龙口市龙港街道。场区位于山东省龙口市环海中路，距龙青高速公路 8.7 公里。北侧为海域，南侧为龙口市渤海水产有限公司，西侧为养殖区，东侧为港航局大楼及区民小区。项目区位图详见下图。

项目区位图

本工程地块布置在中海石油(龙口)基地，智能化库房利用一期已建场地，西侧与一期已建配餐车间相邻，东侧为堆场，北侧为一期已建码头，南侧为一期已建库房。项目用地目前已完成陆域形成，现状为堆场。

### 2.1.2本工程建设规模：

### 新建智能化库房一座,用地面积：8249.38 ㎡，建筑面积:4387.25 ㎡，建筑高度为 14.15m（柱顶），库房内设有 2 间约 65 ㎡值班室及 1 间 约 65 ㎡设备间。仓库结构型式均为门式刚架结构，耐火等级：二级，火灾危险性：戊类。

### 工程名称：中海石油(龙口)基地物流有限公司龙口基地三期项目（第二阶段）新建智能化库房工程

### 工程地点：中海石油(龙口)基地物流有限公司已建堆场内部

### 建设单位：中海石油（龙口）基地物流有限公司

现场条件及周围环境情况说明

2.2.1周边建筑物与环境条件：龙口物流基地位于山东省龙口市环海中路，北侧为海域，南侧为龙口市渤海水产有限公司，西侧为养殖区，东侧为港航局大楼及区民小区。本项目位于龙口物流基地一期已建堆场内部，项目地块周边已建成综合楼、仓库、配送车间、料棚、油库及附属用房、堆场等。本次新建库房与各建、构筑物的布置均满足有关规范的安全间距要求，对本项目不产生影响。且场地陆域形成已经完成，场址现状环境良好。

### 2.2.2交通情况：本项目位于山东省龙口市环海中路，距龙青高速公路 8.7 公里，交通便捷快速，满足项目建设的各项要求。

### 2.2.3公共设施条件：本工程所有用电设备的配电电压均为 380/220V，电源来源于物流基地新建变电所。本工程生活给水水源由龙口物流基地给水管接管供给，生活污水及雨水接入周边已建污水及雨水系统。

主要建、构筑物一览表

建筑物一览表

| 名 称 |  | 智能化库房 |
| --- | --- | --- |
| 建筑面积（㎡） |  | 4387.25 |
| 建筑层数、总高（m） |  | 1 层，总高 14.15m |
| 火灾危险性分类 |  | 戊类 |
| 耐火等级 |  | 二级 |
| 设计使用年限 |  | 50 年 |
| 抗震设防烈度 |  | 7 度 |
| 主要结构选型 |  | 钢结构 |
| 屋面防水等级 |  | 一级防水 |
| 建 筑 构 造 及 装 修 | 墙 体 | 压型钢板自带油漆面、加气混凝土砌块 |
|  | ### 地 面 | ### 混凝土地面 |
|  | ### 屋 面 | ### 压型钢板防水+pvc 防水卷材+光伏板 |
|  | ### 顶 棚 | ### 压型钢板自带油漆面 |
|  | ### 内墙面 | ### 压型钢板自带油漆面、无机涂料 |
|  | ### 外墙面 | ### 压型钢板自带油漆面 |
|  | ### 门 | ### 夹芯板推拉钢大门 |
| 备 注 |  |  |

项目主要工作内容

### 2.4.1服务内容（包含但不限于）

本工程内的全部智能化库房工程，包括：全部的土建工程（包括全部工程的材料、设备采购）和安装调试工程（包括设备采购、辅助设备及材料的采购）及其质保期内的保修和服务等。本工程仅新建智能化库房一座以及其室内消防、供电、通信网络布线、光伏发电等。未尽事宜，详见施工图纸等技术资料。

本技术要求书规定了本工程的基本要求，本技术要求书如果出现可能影响设计要求的遗漏，投标人应以书面形式提醒发包人注意并应提供合符规范的要求，投标人的施工过程若与本要求书的要求有偏差，应在投标书中予以说明；否则应理解为本要求书中的所有要求完全被满足。

2.4.2本项目的施工工作范围包括但不限于以下内容：

(1)土建工程：①本项目范围内所有的土石方工程、桩基工程、基础工程、钢筋混凝土结构工程、钢结构工程、砌体结构工程、屋面工程、地面工程、门窗工程等。②设备基础、电缆井等。并满足工程《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》建质〔2013〕171号、《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB 50300-2013竣工验收的管理要求。

(2)设备材料：除由发包人供应的材料和工程设备以外的所有设施的所有设备、材料的采购。全部设备材料均需具有相应的合格证明、检测报告，并满足工程《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》建质〔2013〕171号竣工验收的管理要求。

(3)机电安装工程：①单体建筑所有空调设备、各类管线、防排烟系统的安装及调试等通风空调工程，并贴敷设备标识。②单体建筑所有的排水、雨水管道、消防水系统的安装及调试等，并贴敷设备标识。③单体建筑所有电气工程，包括高低压配电工程、动力配电工程、照明工程、防雷接地工程、通信等工程等，并贴敷设备标识等。④单体建筑所有的消防工程（含消防设备及消防标识设置等），并贴敷设备标识，并完成政府备案、取证等工作。⑤单体建筑所有的防雷接地设施、建筑节能设施的安装与调试，并完成政府备案、取证等工作。⑥涉及的检测，包括：全部设备性能测试报告等；使用的材料性能测试报告等；以及光伏电能测试等设计依据中涉及的全部测试项目，并符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016（电气设备接地要求）。

（4)光伏发电工程。本工程要求在智能化仓库屋顶安装光伏板,建设光伏发电系统。光伏发电系统预制舱和储能设施布置在智能化仓库西侧，靠近智能化仓库布置。系统采用集中发电及“自发自用”模式建设。光伏系统采用10kV高压并入基地配电系统，由光伏组件、太阳能充放电控制器、并网型逆变器、储能设施、交流负载构成。在基地机修间旁已建变电所内新增一面10kV高压开关柜作为光伏系统电源接入点，光伏系统可为综合楼、库房、船舶岸电等提供电源，并符合《光伏与建筑一体化发电系统验收规范》GB/T 37655-2019。

(5)装饰装修工程：单体建筑所有室内装修工程、室外装饰工程、室内外标识标志系统（含安全标识、公司LOGO标示、消防标识、门牌等）等，发包人有权依据《住宅室内装饰装修管理办法》建设部令第110号 (2011年修正)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB 50210-2018)对全部检测结果进行抽检。

(6)配合进行消防、安全、环保、防雷等专业验收，并满足工程《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号、职业卫生(建设项目职业病危害预评价技术标准》(GBZ/T 196—2025))、《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T 21431-2023、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住建部令第51号)、建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011）验收的要求。按照项目所在地监管部门要求提供验收资料；负责编制竣工资料和竣工图纸，按照档案管理部门相关规定资料编制需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013分部分项划分要求；和发包人的要求进行归档和装订。配合发包人进行竣工资料验收；负责编制城建档案资料和城建竣工图纸，满足《城市建设档案管理规定》住房和城乡建设部令第47号、《建设工程文件归档规范》GB/T 50328-2014档案资料验收的要求，并按照建设项目所在地城建档案管理部门的要求配合发包人进行城建档案资料归档验收工作。

- (7)根据龙口市当地政府政策及相关要求进行安全文明措施实施，例如洗车池、降尘措施、建筑垃圾及淤泥外运合规处理等 。自行考虑施工工程中相关施工措施并承担费用，例如排水降水、挖坑槽的支护、吊装作业、主电缆铺设安全措施、地基处理造成的翻浆等。

- (8)临水、临电、临建根据现场施工需求与甲方或政府相关部门提供接驳位置进行接驳施工及办理相关手续，并遵守《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)、《建设工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ 146-2013)要求。

(9)甲方委托乙方负责相关政府手续(如安全环保手续办理、防雷验收，临电，消防验收之类的工作)，消防验收需满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014；防雷验收依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015，临电验收需满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005费用乙方自理，并按照项目所在地监管部门要求提供验收资料。

- (10)完成本工程施工图纸及工程量清单全部工作内容，并完成给排水、消防、电气、避雷等与室外工程接驳工作。

- （11）本工程材料和主体试验、检验的要求：符合国家《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第57号）及行业规范要求《建筑工程质量检测技术管理规范》（GB 50618-2011）;《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T 11345-2013）《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》（GB/T 11345-2013）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）。本工程发包人将委托有资质的第三方检测单位对原材料、构配件、试块、工程结构实体（钢结构、桩基）进行相应检测，坚持“先检后用”，严禁未检先用。最终以发包人委托的检测机构出具的检测报告作为判定材料、工序或实体质量是否满足设计和规范要求的依据。

- （12）根据山东省烟台市龙口市政府相关职能部门的规定，在智能化库房工程完工后，施工单位作为验收责任主体，须全面负责完成所有专项验收的报验、检测、整改与通过工作。此项责任包括但不限于：自行组织或委托具备相应资质的第三方机构进行消防、防雷、雨污水、电气等检测，并确保检测结果合格；独立向规划、住建、消防等主管部门提报验收申请与全套技术资料；全程配合政府人员完成现场查验，并对验收过程中提出的问题无条件进行整改，直至最终取得各项政府出具的合格证明文件或备案凭证，确保项目整体通过政府验收。

### 2.4.3施工各阶段的主要工作内容

- （1）施工准备阶段：按工程建设进度，编制《施工组织设计》、《施工方案》等相关文件；与工程有关事项向监理人、发包人提出建议；确定劳动力、施工机械、建筑材料的采购计划和入场计划；协助发包人办理开工手续；与发包人及发包人聘请的监理、设计进行设计图纸会审。

- （2）施工阶段：承包人应完成工作，包含但不限于以下内容：

- 完成各分部分项工程的施工、安装、预留洞口的二次封堵和收边、五方验收前的所有检测、调试、验收、交付工作；

- 完成项目建设所需的设备、材料及辅材、成品及半成品、构配件的采购、运输、装卸等相关工作；

- 协助完成投标人工作范围内的二次深化设计工作；

- 竣工图纸由投标人负责编制；

- 完成所有临建设施及内部用水、用电等工程的施工、维护、拆除、恢复原状等相关工作；

- 完成施工过程中的资料收集、汇总、整理、审核，竣工资料的编制及移交等相关工作；

- 完成与设备和设施使用、维护相关的培训工作；

- 负责办理项目施工有关的一切手续并获得相关许可、证照等相关工作，负责项目整体工程总体验收取证；

- 负责工程项目施工过程中的成品保护、质量保修、维修工作；

- 负责项目给水水源、排水、电、讯等管线、线缆的接入，并恢复至地表原状。

- 负责对非发包人投建的专项工程承包商进行现场HSE管理、专项工程的界面划分边界的收口工作；

- 按照发包人及发包人聘请的监理、设计和顾问单位，依据适用于本项目的相关法律、法规、标准规定，合同约定，以及经发包人和投标人书面同意和已被广为接受的行业惯例的要求，接受指导和监督指令，并及时改正。

- 负责对场地因施工原因造成的原有设备设施、道路、绿化工程等损坏后的恢复。

- （3）保修阶段：协助发包人及发包人聘请的监理、设计和顾问单位检查设施使用情况，如发现质量问题，确定质量问题的责任方，做好返修工作并验收。负责编制竣工资料和竣工图纸，按照建设项目所在地档案管理部门和发包人的要求进行归档和装订。配合发包人进行竣工资料验收。负责编制城建档案资料和城建竣工图纸，按照建设项目所在地城建档案管理部门的要求配合发包人进行城建档案资料归档验收工作。

### 2.4.4工作量说明

- 依据国家法律法规以及甲方管理规定，完成工程施工准备阶段、工程施工阶段和工程竣工阶段、工程保修阶段的施工，包括施工图纸、工程量清单及红线内外所有相关工程，主要包括但不限于以下工作：土建工程、电气工程、给排水工程、消防工程、机电安装工程、设备材料、工程质量检测、现场安全、现场施工作业、现场环保、工程移交、机械完工、竣工验收、质保服务、工程档案完整性等服务内容，要在质量控制、进度控制、信息管理、组织协调、现场安全、现场环保、工程档案等方面对本项目进行管理，保证工程能够按时、按质、按量实现竣工验收。

- 乙方应编制施工组织设计、施工方案等相关文件，确定组织机构、人员、设备、材料、施工计划、工作程序、工作报告、实施方案、施工目标，规范各项施工作业，确保符合施工管理规定、符合施工技术要求。同时，乙方应制定质量计划和施工作业规范，满足安全、环保、高效的施工要求，按照规范进行施工和建设。

- 其他：

- 本工程施工图纸及工程量清单中所表示的土石方工程量均为实方量，项目实施及结算过程中均已实方量计量。

- 合同内所有为开展和完成施工必要的乙方范围内的政府审批及需乙方配合甲方的政府审批，如：消防、节能、防雷、规划验收等。

- 现场设施、现场办公设施的准备和建设（临建、九牌一图、八个百分百施工标准、智慧工地、安全环保设施）等。

- 规划红线外与项目施工相关的临时道路、临时开口、临时排污等相关工程施工。

- 承包商进行投标前需对工作内用与施工图纸进行核实，并细致核实工程量清单中工程量及工程项，避免造成工程量与施工图纸不符或有漏项存在，如存在问题招标期间及时提出，甲方将进行答疑，投标截止后工程量清单不予调整，中标单位现场施工过程中提出对于工程量有误及漏项事宜不予变更。

编制目的

本技术规格书仅针对“龙口基地三期项目--智能化库房工程”施工编制，旨在界定甲乙双方工作界面，明确质量、安全、进度等相关技术要求。

编制依据

项目采办策略

《中海石油(龙口)基地物流有限公司龙口基地三期项目（第二阶段）项目采办策略与计划》

勘察设计文件

《中海石油(龙口)基地物流有限公司龙口基地三期项目（第二阶段）初步设计》

《中海石油(龙口)基地物流有限公司龙口基地三期项目（第二阶段）岩土工程勘察报告》

相关法律、法规及规范

### 3.3.1国家有关的法律法规及政策规定：

- 《中华人民共和国建筑法》

- 《中华人民共和国合同法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《建设工程质量管理条例》

### 3.3.2工程建设规范及质量检验评定标准：

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018

- 《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015

- 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

- 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

- 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013

- 《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010

- 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

- 《建筑地面设计规范》GB50037-2013

- 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

- 《钢筋焊接及验收规程 》JGJ18-2012

- 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

- 《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006

- 《施工现场临时用电安全技术规范》（附条文说明）JGJ 46-2005

- 《工程测量规范》（附条文说明）GB 50026-2007

- 《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013

- 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

- 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013

- 《钢结构工程施工质量验收标准》  GB50205-2020

- 《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012

- 《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251-2011

- 《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017

- 《钢结构通用规范》GB 55006-2021

- 《采光顶与金属屋面技术规程》JGJ255-2012

- 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015

- 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-2011

- 《钢结构焊接规范》GB50661-2011

- 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (2018 年版)

- 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010(2016 年版)

- 《龙口市建筑施工现场扬尘控制管理规定》

- 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》

本项目施工须执行国家/行业/山东省/龙口市的相关法律法规、标准、规范，必须达到最新版的国家标准、规范和工作准则等有关法规的要求。

责任范围

甲方责任范围

4.1.1负责提供该项目施工设计施工图纸、说明和有关技术资料；

4.1.2负责协调本工程的施工临时用电、用水接驳口；

4.1.3负责相关现场调。

乙方责任范围

4.2.1负责本工程所有材料、设备的采购，并提供产品相关质量证明文件（一式三份）、复试报告，涉及建设方对建筑材料或设备有能效要求的，必须按照要求执行，未有品牌的按照经建设方对承包商提供样品、能效确定后进行施工（依据《建设工程质量管理条例》第29条）；自行提供工程所需辅助、周转材料；材料质量应符合以下标准：混凝土材料：《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011；

钢结构材料：《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 ；

地基处理材料：《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2019；

电气设备：《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015。

4.2.2编制并提供施工组织设计和专项施工方案、施工进度计划、分部分项工程划分方案、原材料检测计划、设备材料计划、临时用水和用电计划。组织施工管理人员和材料、施工机械进场，并报监理审批。负责完成本工程所包含施工内容的施工工作，满足施工规范及建设方需求；组织施工管理人员、材料及机械进场，确保施工机械安全符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2019

其中施工组织设计和专项施工方案（依据《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502-2009）和《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）；

施工进度计划（结合《工程网络计划技术规程》JGJ/T 121-2015及工期要求）；

分部分项工程划分方案（依据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013）；

临时用电计划（符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005）

4.2.3提供本工程所需施工人员资格证书（如电工、焊工等特种作业证书，依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011）和机具设备检验报告需符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2019及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016（电气设备接地要求）；

4.2.4负责施工所需施工作业期间临时用水建设方指定的临时用水、临时用电地点将水电接至施工区域，并承担相关安装费及水电费并确保管线敷设符合《室外排水设计规范》GB 50014-2021；临时用水、用电接驳需符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

4.2.5负责现场建筑垃圾及废料等的清运工作，垃圾转运过程中，应按照道路运输相关要求做好苫盖，并运送至当地政府渣土管理部门的指定中转处置场所进行处理；垃圾清运需满足《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013，运输过程苫盖及处置要求符合《龙口市建筑施工现场扬尘控制管理规定》

4.2.6负责按规定投入HSE（健康安全环保）措施及安全文明施工费并符合政府和建设方对环保和安全文明施工的要求；HSE措施应符合《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870-2013及《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》；安全文明施工费投入需满足《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

4.2.7负责所有材料、构件、施工的一般鉴定、检测、检试验，提供合格的检验报告并承担相关费用；材料检试验依据：

混凝土强度：《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107-2019；

地基承载力：《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018；

消防设施：《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014。

钢结构强度：《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-2020、《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012、《钢结构设计标准》GB 50017-2017

4.2.8负责本工程的工程资料编制、归档工作；负责配合本工程竣工验收工作（各材料出厂合格证书、检验证书、材料复试报告、试验报告、完工报告纸质版电子版等；施工作业过程安全记录等）；负责安全、环境保护等资料编写、收集，并承担相应费用；资料编制需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013分部分项划分要求；

消防验收资料需满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014；

防雷验收依据《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015

4.2.9自行解决施工人员动复员、食宿、交通等；配合建设方完成为工程相关方（如监理、设计、造价单位等）办公、工作、实验场所的建设。

4.2.10承包商工作范围没有特殊说明，但为完成本工程范围施工所必须的其他工作也属于承包商的工作范围（例如排污及雨水引出至指定接驳点接驳）。

4.2.11配合监理、监督等相关单位合法、合规的监理监督工作，承包商负责相关政府手续(如安全环保手续办理、防雷验收，临电，消防验收相关工作)，费用承包商自理，并按照项目所在地监管部门要求提供验收资料；安全环保手续需符合《中华人民共和国安全生产法》及《《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）；消防验收依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)。

4.2.12投标人必须认真研读招标人提供的技术文件、施工图、工程量清单等文件资料，并结合现场踏勘情况分析采取相应措施，在施工期间所发生一切措施由投标人自行考虑解决，并包含于综合单价中。现场勘察需符合《工程测量规范》GB 50026-2020；

施工降效风险应对措施参考《钢结构设计标准》GB 50017-2017及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020。

（注：承包商单位在施工过程中应充分考虑业主生产作业、施工环境、天气原因等可能带来的降效、停工风险；充分考虑山东省、烟台市、龙口市三级政府尤其是自规局等主管部门的要求，满足建筑相关的建设、监管、验收要求，投标进场前应充分勘察现场情况。）

配备资源要求

4.3.1人员要求

在整个合同执行期间内，承包人委派一名项目经理，要求具备一级建造师（建筑工程专业）。项目经理在整个工期内的工作应是全职的而不应是兼职的，其应将全部时间用于负责本工程的实施。

现场管理人员及施工人员须遵守我公司相关安全管理规定，承包人如需更换或撤销其项目组织机构中的任何主要管理人员（包括项目经理、安全经理、项目总工程师及各专业负责人），均应至少提前5日以书面形式通知建设方，并征得建设方的事先书面同意。未取得建设方的事先书面同意，承包人不得更换和撤销上述任何人员。

4.3.2检验仪器要求

乙方应提供施工作业、检测等相关仪器、设备，并且必须保证所提交清单中的设备、仪器、工具完好并专为本项目服务。现场使用的各类计量、测量的工器具，须符合国家相关要求。

4.3.3管理软件要求

乙方应说明将用于本项目计划控制的管理软件,有关工程项目的数据文件材料提供给业主共享，并明确进度管理软件（如：Primavera P6、project等）软件的使用情况。

4.3.4办公设备

乙方开展工作需要的电脑、打印机、复印机、传真机、文具、纸张、网络、固定电话、接线板等由乙方自己负责。

4.3.5办公区域

允许乙方在施工现场修建临时设施。不提供施工场地内通讯接驳地点、不提供施工所需全部通讯设施，均须自行解决。乙方应为甲方提供现场办公室（含监理人办公用房），并为甲方预留用水端口和用电端口。

主要工程量

详见附件：工程量清单

技术要求

技术质量目标

  - （完全应用：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300））

本工程的施工质量必须满足国家标准规范和合同要求，按现行国家标准规范验收《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等相关专业验收标准规范要求，工程质量达到“合格”标准。

技术标准

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》                    GB 50300-2013

- 《建筑装饰装修工程质量验收标准》                    GB 50210-2018

- 《给水排水管道工程施工和验收规范》                  GB 50268—2008

- 《建筑给水排水和采暖工程施工质量验收规范》          GB 50242-2002

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》                    GB 50974-2014

- 《建筑地面工程施工质量验收规范》                    GB 50209-2010

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》                  GB 50204-2015

- 《钢结构工程施工质量验收标准》                      GB50205-2020

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》                  GB 50204-2015

- 《水泥混凝土路面施工及验收规范》                    GBJ 97-1987

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》                  GB 50194-2014

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》                    GB50303-2015

- 《土工试验方法标准》                                GB/T50123-2019

- 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》                GB50202-2018

该服务项目执行国家现行有效的质量及相关法律法规、标准和规范技术标准,详细规范名称参考施工图。

施工组织要求

（部分应用：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）、《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2018年第2号）、《港口道路与堆场施工规范》（JTS 216-2021）等）

### 5.3.1总体原则

乙方必须依据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》建立健全项目管理制度，包括但不限于：项目质量管理规定、质量管理处罚规定、质量检查制度、质量例会制度等，项目管理制度应切实贯彻落实，以确保工程质量满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）要求。管理制度应切实贯彻落实，确保工程质量满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）要求。质量策划文件需符合《港口工程建设管理规定》（交通运输部令2018年第2号）及建设方规定，报监理人和建设方审批，经审批后实施。。同时，应按监理人《水运工程施工监理规范》JTS 252-2015的管理要求，提交质量策划文件，其格式与要求必须满足甲方相关文件的规定要求，经甲方审核，提交批准后，方可组织实施。

乙方应按规范要求编制《施工组织设计》、《质量体系文件》、《质量计划》、《施工方案》、《检验和试验计划》、《工作程序文件》、《安全专项方案》、《应急预案》等，上报监理人和甲方相关人员审批。

### 5.3.2施工组织设计

施工组织设计应包括但不限于以下内容：施工组织设计大纲，需符合《水运工程土工合成材料应用技术规范》（JTS 147-2017）要求；施工主要工序及施工方案；施工现场平面布置图，满足《建筑施工安全技术统一规范》（GB 50870-2013）的安全距离要求；施工进度计划和保证措施；劳动力和材料供应计划及其保证措施，需符合《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2019）标准；项目负责人及项目管理人员配置；施工机械设备的选用；质量保证体系及措施，满足《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2016）要求；安全生产、文明施工措施；环境保护、成本控制措施；施工分区计划。

### 5.3.3劳动力要求

### 承包商施工人员数量应符合《中华人民共和国安全生产法》及《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB 50720-2011）要求，并在投标文件中明确配置计划。建设方有权依据《中华人民共和国合同法》要求增加人员以确保进度。

### 5.3.4机具要求

- 承包商施工机械设备的选型及性能须符合施工对象的特点、适应施工现场条件，并满足设计、规范要求的质量目标。施工机械选型及性能应符合《港口工程荷载规范》（JTS 144-1-2018）及《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2019）要求

- 承包商施工机械设备的数量须满足工程进度的要求。当工程进度出现滞后，承包商须无条件根据监理人和建设方的要求增加机械设备。

- 承包商施工机械设备应处于完好的可用状态，特种设备须经管理部门验收。特种设备验收需符合《中华人民共和国特种设备安全法》规定。

- 承包商计量器具应具有相应的技术检定合格证书，正式使用前须校验或校正。计量器具检定应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）要求。

- 施工过程中，未经监理人或建设方许可，承包商不得任意更换施工机械或设备。

- 承包商在投标文件中明确项目建设各阶段现场施工机具配置计划。

开工要求

### 5.4.1开工准备

（1）关于承包商提交工程开工报审表的期限：开工前7天。实际开工日期，应在取得施工许可证后，并以监理人签发的开工令时间为准。

（2）关于承包商应完成的其他开工准备工作及期限：承包商应在开工日期前完成以下各项施工准备工作，并按合同约定的进度计划向监理人和建设方提交工程开工报审表，经监理人和建设方审批后执行。主要包括：人员准备、工设备准备、工程材料、工程设备、施工技术准备、相关政府手续办理（建筑垃圾处理等）。需符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013）及《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》要求

施工材料要求

5.5.1材料/工程设备要求

本工程需要提供样品的材料和工程设备包括但不限于：建筑、结构、装修、水电、消防等所有专业的主要材料，构配件及主要设备。所有样品须经建设方认可，方可视为有效。如无法提供样品的，要及时沟通并达成共识或去实地考察等，以确保产品质量。材料样品认可流程需符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB/T 50209-2010）及《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）要求，工程设备检测依据《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）执行。

5.5.2一般鉴定、检查要求

（1）本项目在施工过程中应当按照工程施工验收规范和标准的规定，对用于本工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行一般鉴定、检查。需要进行检测的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人和建设方批准以前，不得用于工程施工。

（2）本工程一般鉴定、检查单位满足山东省、烟台市、龙口市三级政府的要求。相关费用按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》编制并包含在报价中，并在施工前出具相关检测试验报告。

（3）检测试验需符合《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2019）及《水运工程质量检验标准》（JTS 257-2016）要求。

竣工验收进度要求

5.6.1竣工验收前的清理

- 在向监理人提交竣工验收申请报告前，乙方应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；修缮所有损坏、清除所有污迹等；检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；所有钥匙、阀门扳手(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人或甲方。

- 清理工作所需费用由乙方承担。

文明施工及环境保护要求

5.7.1文明施工管理要求

- 按《建筑施工现场环境与卫生标准》等国家有关规范标准及工程所在地地方政府相关文明工地（场站）管理规定贯彻文明施工要求，在基础管理、质量管理、安全管理、环境形象、宣传教育、卫生防疫、综合治理等方面，推行现代化管理方法，科学组织施工，采取措施防止环境污染，做好文明施工管理及环境管理。由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，及由此发生的损失由乙方自行承担，工期不顺延，且甲方保留缓付工程款、追究乙方违约责任的权利。

- 本工程严格执行施工工地100%围挡、施工工地物料堆放100%覆盖、施工工地道路100%硬化、施工现场100%湿法作业、运输车辆100%密闭、工地出入车辆100%冲洗、监控安装联网100%，工地内非道路移动机械车辆100%达标，“八个百分之百"措施。应遵循国务院《建设工程安全生产管理条例》加强安全施工管理。应遵循合同附件的规定，做好文明施工管理和场地交通安全的工作，并按规定的双方责任承担费用。

- 乙方应结合本工程的特点和施工招标文件的要求，提供完整的环保、安全文明施工组织方案并按其落实，并保证获得监理人、甲方的认可，其费用已包含在安措费内，不能依此要求增加费用。

5.7.2环境保护要求

- 承包商应严格落实本工程环境影响评价报告书及政府批复文件提出的环保措施和监测方案。环保措施需符合《中华人民共和国环境保护法》及《环境影响评价报告书》批复要求

- 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包商应始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的相关约定履行其环境与生态保护职责。

- 承包商应按合同约定和监理人及建设方指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包商应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

- 承包商制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

- 施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约约定：

- 乙方应积极按政府有关要求，做好对施工过程中产生的渣土、淤泥、建筑垃圾（简称“渣土垃圾”）规范运输处理等工作。

- 乙方应加强对渣土、淤泥等运输车辆的车况检查，做好持证运营；保证不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。乙方应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；落实车辆的清洁措施工程竣工验收确保无垃圾等。

- 乙方在施工中产生的污水、泥浆等必须按当地市环保要求达标排放，相关费用乙方承担。乙方在投标报价时应包含此项费用。

- 乙方应根据现场情况上报施工现场“渣土垃圾、泥浆”整治的经济保证措施。

农民工工资保证要求

5.7.1本项目的承包商应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本单位建筑工人实名制管理制度，配备建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。实名制管理符合《保障农民工工资支付条例》及《建筑工人实名制管理办法（试行）》要求。

5.7.2本项目的承包商应配备的实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场应实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，相关电子考勤和图像、影像等电子档案保存期限不少于2年。

5.7.3本项目的承包商应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对其进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台登记，方可办理入场手续。承包商项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、劳务负责人等项目管理人员应承担本项目的建筑工人实名制管理相应责任。进入施工现场的承包单位的项目管理人员及建筑工人必须纳入建筑工人实名制管理范畴，并应定期如实向当地劳动和社会保障行政部门及建设行政主管部门报送本单位工资支付情况。

5.7.4本项目的承包商应依法按劳动合同约定，通过农民工工资专用账户按月足额将工资直接发放给建筑工人，并按规定在施工现场显著位置设置“建筑工人维权告示牌”，公开相关信息。承包商支付的建筑工人工资应编制工资支付表，如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存两年以上备查。

事故/事件报告与处理

5.9.1乙方应按甲方明确的事故/事件报告程序进行事故/事件的报告。乙方自己建立的事故/事件报告程序，须经甲方认可。

5.9.2事故/事件包括但不限于：火灾、爆炸（不论规模，损失程度大小）；起吊作业事故；人员伤害、职业病、人员失踪、食物中毒或严重的流行性传染病；自然灾害（地震、台风、冰灾等）影响；引起媒体、公众、社会强烈关注的其它事件。

5.9.3对于上述事故/事件，不论其规模、损失程度大小，只要与本项目相关，乙方除立即口头报告甲方/监理单位现场监督（代表）外，必须在其发生后24小时内以初步报告表的形式和要求书面通报给甲方/监理单位现场监督（代表）。

5.9.4事故发生后，乙方有责任采取必要的安全措施防止事态扩大，并在必要时保护事故现场以方便调查。

成果文件要求

5.10.1乙方完成的施工过程应符合国家有关现行法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规程、行业标准以及地方相关规范和规定，且必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，施工成品应通过政府行政主管部门和中国海油系统的工程竣工验收。

5.10.2应甲方要求的格式和内容进行提交的各类报告、文件应以中文编写，提交的所有报告、文件等均须同时提供一份电子版给甲方，符合甲方及甲方的监理人、政府行政主管部门、中国海油系统对于工程档案文件的管理要求。

5.10.3提供满足完成工程竣工验收的相关支持文件。

服务进度跟踪

必须在合同生效后按照签订的合同要求执行。

服务及验收标准

5.12.1符合国家有关的法律法规及政策规定；

5.12.2符合山东省龙口市行政主管部门和中国海油系统内的工程监督的双重验收标准；

5.12.3符合工程建设规范及质量检验评定标准；

5.12.4符合经批准的设计文件和其它有关文件；

5.12.5符合建设工程设计合同、施工合同、监测合同、检测合同等；

5.12.6符合设计施工图纸中相关的验收标准及要求。

工期要求

项目服务工期

本项目计划工期为 150个日历日 ，具体开工时间以合同签订后甲方书面通知进场时间为准。

计划工期已考虑以下因素：所有法定节假日，如“劳动”、“中秋”、“国庆”、“端午”、“秋收”、“元旦”、“春节”等；龙口当地气候特征（如雨季、台风、强降雨、夏季持续高温、寒流、降雪、冰冻等）；场地及交通状况等；国家或本地区举行的一切大型活动；施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响；工期如有调整，以甲方和乙方形成的书面确认文件为准。乙方不得以（上述）任何理由拖延工期。

进度计划编制

承包商按照技术文件的要求，在投标文件中编制详细的施工进度计划和施工组织设计。施工进度计划应包括承包商在本项目项下各专业分包人（如涉及）的进场时间。

工期偏差

6.2.1工期延误

承包商应根据工期要求合理排布本项目施工总体进度计划，除不可抗力外，如没有按照上报的分部工程进度计划执行，则由承包商向建设单位支付违约金，承包商应按2万元/天的标准向建设方支付违约金。由于承包商原因导致项目总体工期发生延误，超出部分按5万元/天的标准向建设方支付违约金。因承包商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额的20%。若承包商主张违约金过高，应提供实际损失证明；反之，建设方可依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十九条要求调整违约金至实际损失的130%。

6.2.2暂停施工

因下列任一原因导致暂停施工的，承包商应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并赔偿建设方由此遭受的全部损失：承包商违约引起的暂停施工。承包商为合理施工和安全保障所必需的暂停施工。承包商擅自暂停施工。承包商原因导致的暂停施工（如违约、擅自停工、安全事故），应赔偿建设方全部损失，包括直接经济损失（人工/机械闲置费用）及间接损失（延期投产导致的经营损失），依据《建设工程质量管理条例》第六十二条。其他因承包商原因引起的暂停施工。暂停期间工程照管责任：承包商需承担材料设备保管、场地维护及安全防护费用，按《建设工程安全生产管理条例》第二十四条执行

6.2.3暂停施工后的复工

因承包商原因未按时复工，由此增加的费用和工期延误由承包商承担。复工前，承包商应和监理人共同检查受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备。暂停施工期间，工程、材料和工程设备如果发生任何变质、缺陷或损失，承包商应当自负费用予以修复，直至修复结果获得监理人认可。

6.2.4不利物质条件

除不可预见的物质条件之外，承包商承诺已充分评估地质、水文等条件，并采取防范措施，预测到现场存在或可能存在的阻碍合同履行的物质条件，并将采取合适和必要的防范措施确保工程的顺利进行。如因承包商违反本项承诺，造成的全部损失由承包商自行承担，且承包商无权要求合同变更、调整合同价格和工期。因承包商疏忽导致的损失（如未按勘察报告施工），由承包商承担全部责任，且无权索赔（参考《建筑法》第五十八条）

6.2.5异常恶劣的气候条件影响（定义标准）包括：

a）地震：地震裂度为7级以上的地震；b）大风天气：风力6级以上且持续时间不小于4小时，或阵风大于8级；c）暴雨天气：日降雨量100mm以上，或将降雨强度大于30mm/h、或持续降水24小时且降雨量为200mm以上；d）持续高温：连续三日日最高气温38度及以上，或高温持续24小时的高温；e）持续低温：连续三日日最低气温零下5℃以下；f）暴雪天气：日降雪量10mm及以上；g）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天。h）按照龙口市雾霾应急响应预案中规定的停工天气。i）上述不可抗力均以国家和龙口市的官方发布数据为准。

6.2.6进度报告

本项目施行进度报告制度，报告内容需符合《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146-2013），应按照相关格式要求按时上报日报、周报、月报。进度报告内容应至少包括：现场工作的技术管理人员数量、各工种技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量、分包单位及其人员数量，使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，工程进度情况、天气情况记录、现场照片、停工、质量和安全事故等特别事项说明、每日进场材料、物品或设备的分类汇总表、次日或次周的工程进度计划等。

变更要求

  - 变更类型

7.1.1设计变更

设计变更包括两个方面：一是来自设计单位在设计文件发出后发现设计有待完善而发出的变更；二是由工程相关方发现设计需要修改完善的内容。

承包商在签订施工合同后，收到建设方提供的设计单位出具的盖章版的施工蓝图后，以设计单位出具的盖章版的施工蓝图为基准进行施工。在设计单位出具的盖章版的施工蓝图基础上发生的变更认定为设计变更。

设计单位提出的设计变更由监理公司审核同意，并经建设单位批准后方可实施。

工程相关方提出的设计变更：首先由监理公司审核同意，并建设单位同意，由专业工程师与设计单位协调变更。设计单位出具的设计变更单，经建设单位审核同意后。由监理公司发送变更至承包商，承包商应以书面回复对变更费用及进度的意见，如同意则按照变更程序执行。

7.1.2施工范围变更

指承包商实际工作范围与合同规定工作范围相比发生超出或减少项，而造成合同金额改变的变更，施工范围变更提出后，由监理公司审核同意，并经建设单位批准后方可实施；

7.1.3施工变更

指在项目施工过程中，由于施工条件的限制及其他原因而导致承包商施工方案改变的变更。经承包商与建设单位、监理公司协调，在合同许可范围内，可提出施工变更；施工变更如涉及到费用和进度方面的变更，需经监理公司审核同意，建设单位及设计单位审核确认，批准后方可实施。

7.1.4 场地条件变更

指由于地质情况变化、恶劣天气影响，以及其他条件变化而不能满足施工正常开展 而引起的费用和进度的变更；由于场地条件的变化，需要进行设计变更才能满足相关技术要求的，可由承包商在施工过程中提出，经监理公司及原地质勘察单位同意后，并经建设单位审核确认，由专业工程师协调设计变更，相关的要求和流程与设计变更管理规定相同。

  - 变更流程

7.2.1建设单位提出变更

项目实施过程中，由于法规、规范、规则的更新、合同的要求、安全操作方面的考虑以及随着施工图设计的深化而为满足设备性能和建造要求，建设单位的提出变更。建设单位以《联络单》的形式通知承包商，承包商3日已联络单形式回复意见，如未在3日内回复视为不同意此项变更。达成一致后承包商3日内填写《工程变更申请表》，报监理单位，监理单位审核后上报建设单位，由原设计单位审批。建设单位在审批承包商提交的申请表后，执行内部审批流程。获批后建设单位发出变更指令，承包商严格按照变更内容实施。

7.2.2承包商提出变更

因工程合同的范围改变、组织机构调整、项目总体计划或项目工程投资调整、已批准的重大施工方案或施工时间调整、合同费用调整而引起的变更，承包商以《联络单》的形式上报监理单位，由监理单位、建设单位3日已联络单形式回复意见。承包商获得同意回复后填写《工程变更申请表》，报监理单位，监理单位审核后上报建设单位，并由原设计单位审批。建设单位在审批承包商提交的申请表后，执行内部审批流程。获批后建设单位发出变更指令，承包商严格按照变更内容实施。

《工程变更申请表》由承包商填写以进行变更申请，并附相关详细支持材料；申请表中的变更原因应详细描述该变更产生的缘由，以便于确认变更责任单位；变更提出单位应提供充分的变更依据，包括标准规范、合同、现场实际情况等；申请表中提供的变更内容及方案应详细描述变更的内容、数量（工作量）、工作范围、时间（进度影响）等并附拟使用的实施方案；申请表中的变更金额为本次变更预算金额，不作为变更结算依据，可用于审批权限的划分依据。

  - 变更估价原则

7.3.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

7.3.2已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

7.3.3已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照工程所在地政府部门发行的近期造价指南信息价（商定）确定变更工作的单价。单项工程变更不足10000元（含10000元）的不发生经济变更，结算时不做费用增加。

  - 变更要求

### 7.4.1承包商应当在收到变更指令之日起或工程变更确定之日起3日内向建设方书面提出变更申请表。承包商逾期提出变更申请表的，则该等工程变更视为无经济内容，承包商再行提出的任何费用调整均不被考虑。

### 7.4.2变更申请表只有在监理工程师和建设方代表都签署同意时才对建设方有约束力。工程变更或合同价款的变更都应先由监理工程师提出监理意见，监理工程师签署的监建设方代表有权不同意承包商或监理工程师的意见，也有权部分同意其意见。

### 7.4.3建设方代表行使针对合同价款变更的最终决定权。建设方代表与监理工程师的意见不一致的，以建设方代表的决定为准。意见是任何一项变更指令或合同价款变更指令有效签发的必要条件。

  - 不予确认变更情况

### 7.5.1承包商在施工中提出的变更建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经建设方代表同意。未经同意擅自的更改或换用时，承包商承担由此发生的费用，并赔偿建设方的有关损失，延误的工期不予顺延。

### 7.5.2由于承包商的原因，非关键路径工作干扰了关键路径工作，导致工期延误和费用增加。对此，所产生的额外费用和工期顺延不被确认，且建设单位有权追究承包商由此造成的损失。

### 7.5.3由于私自作业，超出设计图纸施工范围及尺寸，未经监理单位、建设单位同意，出现超挖等情况，费用变更不予确认。

HSE要求

HSE总体要求

### 8.1.1甲方责任

- 甲方有权在HSE管理等方面向乙方提出要求。在法律法规的框架内，甲方有权要求乙方达到高于相应标准的要求。

- 甲方有权对乙方施工作业的现场进行安全检查及监督。在履行合同过程中，发现乙方有严重安全隐患时，甲方有权要求承包商停工整改。

- 甲方有权向乙方提出标准及条件，要求乙方在选择分包商时满足该标准及条件，有权要求乙方与其分包商制订健康安全环保条款并按其落实。

- 甲方有权对乙方的HSE管理状况和管理人员进行考核，经考核发现乙方HSE管理状况和管理人员不能满足甲方要求的，甲方有权要求乙方整改、更换管理人员,直至满足要求。

- 当乙方的工作程序或工作环境对人身、财产或环境构成了威胁，违反了有关的法律、法规、标准、规范、规程、规定、合同要求或任何有关的健康安全环保标准，或者当甲方认为乙方项目管理人员的管理能力和水平达不到要求时，甲方有权随时停止乙方的工作，令其整改或将其有关员工从工作场所撤换掉。严重违反的行为自然构成提前终止承包合同的理由和依据。

- 乙方未履行HSE管理责任或履行不到位，达不到甲方的HSE施工要求，甲方有权自行采取措施，并有权要求乙方按照合同约定支付违约金。

### 8.1.2乙方责任

- 乙方应遵守有关的法律、法规、规范、规程、规定，有关的HSE标准；国家和地方政府的最新法律法规要求均自动成为本HSE合同的条款，承包商有义务遵守和执行。

- 以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务的乙方，不仅对完成的工作成果负责，而且要独立承担工作中遭受的意外风险。

- 乙方有责任和义务免除、保护、防护、补偿甲方，避免甲方由于乙方或乙方的员工直接或间接未能贯彻、执行、遵循和遵守有关法律、法规和规定的原因受到任何损失、伤害、索赔或债务。在任何时候，承包商的这种责任都不应被认为可以改变、修正、减少或者重新界定乙方按承包合同应尽的其他应补偿、免除、保险或担保等义务。

- 乙方有义务对为甲方提供服务的设备、设施状况进行定期检查，做好相关的维护工作，保证其处于随时可用的状态。

- 乙方负责为其管理的所有人员的工伤保险、人员意外伤害保险等与HSE相关险种的投保工作，由于其员工未能投保而带来的一切损失由乙方全权负责。

### 8.1.3其他要求

- 乙方应具备与承包项目施工作业相符合的HSE管理体系或健全的HSE管理制度。

- 乙方不得进行转包和再分包。特殊情况确需再分包时，必须报甲方认可后再进行，并按甲方要求做好对再分包商的安全管理。

- 同意按照国家规定的行业安全投入比例（房屋建筑工程不低于3%）作为承包项目专项安全投入资金，确保专款专用。做好人员个人防护，防暑降温或保暖措施，设备安全维护、检验，现场安全规范（安全防护、隔离、警告标识等）管理，满足甲方明确的作业安全要求。

- 按照作业人员30-50：1的比例配备专职安全管理人员，30人以下的设1名专职安全管理人员；危险作业场所必须有安全管理人员进行现场监督。

- 保证进入作业现场的人员具备基本的文化素质和安全技能，100%接受了安全培训，特殊工种持证上岗率保持100%，且入场工人男性年龄不得超过60周岁，女性不得超过55周岁，特殊工种人员年龄男性不得超过55周岁，女性不得超过50岁，未签订劳动合同不得进场作业。

- 积极参与甲方组织的“五想五不干”行为观察、隐患排查治理等安全活动；及时、如实向甲方报告所发生的事故事件，并认真进行调查处理，完善相应的安全管理措施。

- 在开工前，乙方必须办理甲方要求的安全作业许可证。

- 主要专业工种（如但不限于：焊工、电工等）必须持有效上岗证上岗。

- 乙方应该为施工作业人员办理工伤保险或意外伤害保险，对现场使用的机械设备办理财产保险，乙方应该为施工作业人员办理工伤保险或意外伤害保险，对现场使用的机械设备办理财产保险，每人每次事故赔偿限额不低于100万元人民币，每次事故赔偿限额不低于200万元人民币，且不设事故次数上限。附加医疗保险不低于5万元/人。

### 8.1.4应急预案体系

本工程要求对施工中可能出现的安全风险进行准确预计和采取良好的防范应急措施，安全预案至少需要包括如下几个方面的内容：HSE组织结构；整个施工过程中的人员、物资和设备安全的保证措施；应急预案体系等。

### 8.1.5 HSE方面的技术管理措施

- 针对本工程施工的实际情况，从防暑、防台、防汛、防暴雨、防塌方等方面制定具体的安全技术措施。

- 乙方作为安全施工的第一责任人，有义务承担在其承包范围内的施工及管理工作。

- 乙方必须确保文明施工、安全生产措施费（以下简称“安措费”）专款专用，甲方在支付乙方每阶段安措费前，乙方必须提供上一次安措费实际使用情况清单及相关证明材料，上报监理及甲方取得书面认可。

### 8.1.6 HSE作业计划

- 乙方应在在项目实施前，制订项目HSE作业计划，报送监理人/甲方审批，在得到甲方的审批之前，甲方有权拒绝接受乙方的任何工作。如果监理人/甲方认为乙方提交的HSE作业计划的内容不能满足项目管理的需要，乙方必须根据监理人/甲方的审查意见进行完善。

- 在项目实施前，甲方有权对乙方的相关程序制定情况进行审核，对现场进行检查，确认乙方已经按照项目HSE作业计划及监理人／甲方的要求完成了相关的准备工作。对于不符合要求的内容，乙方必须及时进行整改。

### 8.1.7 HSE会议

- 乙方HSE会议至少应包括班前会、HSE例会。HSE例会至少包括周会、月会等，其中周会和月会必须是专项例会，并且要形成会议记录。在甲方认为有必要时，甲方有权参加上述乙方HSE会议，乙方有义务向甲方提供上述会议记录。

### 8.1.8 HSE检查

- 在项目建设过程中，甲方／监理人对乙方的HSE检查包括但不限于如下检查形式：日常检查、专项检查、季节性检查、节日检查、综合检查。

- 甲方／监理人对乙方的检查可以在通知或不通知的情况下并且在甲方认为合适的时间和场所进行，乙方必须给予积极的配合。

- 对HSE检查的结果甲方可以采取备忘录、会议纪要、整改通知单及至停工整改令等多种形式形成检查文件，乙方必须对检查中发现的不符合项目进行整改，并且必须将整改情况（包括需整改问题、整改措施、整改记录、自检记录及自检结论）在三个工作日或甲方要求的其他期限内报建设方／监理人，如未按要求上报或整改不到位，甲方有权自行采取措施，乙方应按照本合同约定向甲方支付违约金。

### 8.1.9 HSE管理报告

- 乙方必须按照甲方规定的格式，在向甲方提交的周报、月报中反映阶段HSE管理状况，其中应包括阶段HSE管理状态的描述和各专业/工种的人力投入情况，即各专业/工种的工时统计。

- 乙方在出现HSE隐患、险情或事故的情况下，必须向甲方提交专项调查与处理报告。如果涉及可记录事件，还应向甲方填报职业伤害和职业病事故报告表，即OSHA Form 301，并在事故发生后24小时内提交给甲方。

- 乙方有义务按照甲方要求提交重大施工阶段HSE报告，该报告至少应包括HSE作业计划运行情况、阶段HSE管理状况、相关统计数据、专项控制措施、事故及隐患分析报告。

### 8.1.10员工资质管理及培训

- 乙方应结合项目施工作业需要和员工能力评估的结果，列出培训计划。培训内容至少应包括甲方对乙方的相关HSE要求、乙方自身HSE管理体系文件的基本内容、HSE作业计划、风险识别/削减/控制措施、应急预案、岗位职业培训和HSE培训、作业许可和作业控制程序等。培训范围至少应包括所有进入本项目的乙方在册员工、临时雇员、分包商人员、供货商人员、劳务人员等。

### 8.1.11应急与急救

- 乙方应组织制定和完善各类专项应急预案和现场处置方案；完善应急物资的保管和使用制度；项目现场成立并保持满足项目需求的兼职应急救援队伍；建立政府与企业之间的应急联动机制；评估自然灾害影响，落实防范和应对措施。

### 8.1.12风险分析与风险控制

- 乙方必须在其项目HSE作业计划中阐明项目危险及环境因素的辩识原则、方式及风险评估的方法，并制订完整的风险分析程序。

- 乙方在项目运行前，应进行环境影响评估和项目实施风险分析；在项目实施的各个主要阶段进行环境因素辨识和评价、危险识别与风险评估，并制订专项HSE措施。

- 乙方的环境影响评估和风险分析报告必须提交甲方审查，风险控制措施的实施必须接受监理人／甲方代表的监督、检查。

- 乙方对于作业风险较高（按照作业条件危险评价法风险等级大于等于3级）的作业、非常规作业，以及频繁发生违章的作业，应组织相关方开展作业安全分析（JSA），确定风险管控措施。

- 对于风险较大的作业，例如进入动火作业、受限空间、吊装起重、交叉作业、易燃易爆材料堆放等，应严格执行安全作业许可、安全和技术交底程序。

HSE专项要求

### 8.2.1安全防护

- 乙方应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。

- 设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

- 设置公告栏、告知卡和警示标志，标明主要危险因素、危险程度、安全操作要点、事故预防措施和应急措施等内容；标明事故隐患治理责任和期限；公开安全生产行政处罚和执行情况；及时更新安全生产风险公告内容并建立档案。

- 各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

- 大中型机械设备、设施安全应张贴悬挂操作规程；

- 装备良好的临时急救站和配备称职的医护人员；

- 主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36V安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；

- 足够数量的和合格的灭火器等消防设备、设施；

- 装备良好的仓库和相应的使用管理制度；

- 对涉及明火施工的工作制定诸如动火证等的管理制度。

### 8.2.2出入管理

- 乙方应建立门禁系统，并满足中海石油（龙口）基地物流有限公司门卫管理相关要求，对施工现场进行封闭管理，控制人员、机具和物料出入，掌握现场人员动态；如乙方达不到甲方的出入管理要求，甲方有权自行采取措施，及由此发生的费用由乙方自行承担，并应按照本合同约定向甲方支付违约金。

- 乙方应事先将要进入项目建设场地的人员基本情况书面通知甲方/监理单位现场监督（代表），包括临时和长期停留人员。所有人员在进入项目建设场地后应先向有关管理人员报到。

- 所有人员须遵守出入管理规定，禁止携带含酒精饮料、易燃易爆有毒有害物品（工程建设需要并经批准的除外）进入工作场所。

- 施工现场出入口必须设置考勤闸机，对进出场施工人员进行考勤和统计。

### 8.2.3工作许可证制度

- 乙方在项目建设场地内/外为甲方提供作业和服务，乙方应按照自身的HSE管理体系建立相应的工作许可证制度，对实行工作许可证制度的作业和活动以及实施程序做出明确规定。乙方有义务按照甲方现场监督（代表）提出的合理建议对自身的工作许可证制度加以完善。凡属于工作许可证制度管理的各项作业和活动，在未取得有效的许可证之前，任何人都不能开始这项作业或活动。

- 乙方建立的工作许可证制度至少应包括：动火工作许可证、吊装工作许可证、进入有限空间工作许可证、电工作业许可证、场地动土作业许可证等。

### 8.2.4临时消防

- 乙方应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

- 乙方应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房等，消防设施的设立和消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。乙方的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；乙方还应自费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于乙方所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

### 8.2.5临时用电

- 乙方应当根据《施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）》（JGJ 462005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。

- 临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

### 8.2.6劳动保护

- 乙方应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。乙方应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障甲方免于因乙方不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给甲方带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

- 乙方应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。乙方应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

### 8.2.7危险品通知

- 如涉及到危险品，乙方应根据有关的法律、法规和规定建立一个书面的危险品通知方案，并应对所有有关人员进行培训，确保所有有关人员知悉其危害及防控措施。

### 8.2.8防火、防爆与防毒

- 乙方应采取一切必要措施预防火灾、爆炸的发生，并负责对其员工进行含防火、防爆、防毒等方面的培训。

- 除非承包合同另有规定，乙方应提供、安装或配备满足有关的法律、法规和规定，有关的HSE标准的消防设备。

- 乙方应建立并保持与工作场所相适应的防火、防爆、防止意外伤害管理制度。

### 8.2.9文明施工

- 乙方应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。如乙方达不到甲方的文明施工管理要求，甲方有权自行采取措施，乙方应按照本合同约定向甲方支付违约金。

- 乙方应当规范现场施工秩序，实行标准化管理。

- 在工程施工期间，乙方应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

- 乙方所在现场设立固定的垃圾临时存放点；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。

- 乙方应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。乙方在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，乙方应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。乙方在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

健康安全环保管理要求

乙方必须遵守健康安全环保（英文缩写：HSE）标准：包括有关法律、法规规定的，本合同规定和要求的，以及经甲方和乙方书面同意的所有有关安全、职业健康和环境保护的要求、标准、预防措施、工作程序和已被广为接受的行业惯例。

HSE管理界面

8.4.1《中华人民共和国建筑法》第五章建筑安全生产管理第四十五条“施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由施工总承包负责。分包单位向施工总承包负责，服从施工总承包对施工现场的安全生产管理”。

安措费使用

8.5.1乙方应按照国家、地方政府法律法规的要求计提HSE费用，编制HSE费用使用明细。乙方合同报价中的安措费应全额用于本工程HSE管理。乙方在申请进度付款时，所申请支付的安措费应经甲方审核。

文明施工及环境保护要求

文明施工管理要求

9.1.1按《建筑施工现场环境与卫生标准》等国家有关规范标准及工程所在地地方政府相关文明工地（场站）管理规定贯彻文明施工要求，在基础管理、质量管理、安全管理、环境形象、宣传教育、卫生防疫、综合治理等方面，推行现代化管理方法，科学组织施工，采取措施防止环境污染，做好文明施工管理及环境管理。由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，及由此发生的损失由承包商自行承担，工期不顺延，且建设方保留缓付工程款、追究承包商违约责任的权利。

9.1.2本工程严格执行施工工地100%围挡、施工工地物料堆放100%覆盖、施工工地道路100%硬化、施工现场100%湿法作业、运输车辆100%密闭、工地出入车辆100%冲洗、监控安装联网100%，工地内非道路移动机械车辆100%达标，“八个百分之百”措施。应遵循国务院《建设工程安全生产管理条例》加强安全施工管理。应遵循合同附件的规定，做好文明施工管理和场地交通安全的工作，并按规定的双方责任承担费用。

9.1.3承包商应结合本工程的特点和施工招标文件的要求，提供完整的环保、安全文明施工组织方案并按其落实，并保证获得监理人、建设方的认可，其费用已包含在安措费内，不能依此要求增加费用。

9.1.4承包商应根据要求全面实施建筑工人平安卡管理制度。

文明施工管理具体要求为：a)施工现场道路畅通、工地沿线单位与居民的出入通道畅通；b)施工中无管线事故、无重大工伤事故，施工现场道路平整无积水；c)施工区域与非施工区域必须分隔，工地显目处必须设置施工铭牌、管理人员必须佩卡上岗；d)施工现场材料必须堆放整齐，生活设施清洁，周边环境美化、文明；e)施工现场必须严格按规定控制噪音、扬尘，并必须落实防污染、防泥浆外溢的措施；f)施工现场必须开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作。g)现场安全、文明施工必须达到地方行建设方管部门规定的安全施工管理水平，施工中应无重大伤亡事故、重大环境污染事故和重大社会影响事件，一旦发生类似事故事件，承包商除接受相关职能部门罚款外，承包商还需按照本合同约定向建设方支付违约金。h)承包商在本工程施工期间，必须配备专职安全员，按规范布置要求提供足够数量的消防灭火器材，消防安全方面的制度和措施，必须符合建设方、监理人及有关职能部门的要求。i)在工程施工期间，承包商应根据实际情况，配有足够的安保人员，并做好材料、设备、产品的保护工作，以确保工地安全和己完工程的完好，如遇失窃、损坏等原因造成的损失全部由承包商承担。j)本工程施工期间的环境卫生、排水、排污、防尘和其他环保措施，由承包商充分根据现场实际状况并依据有关法律规定和政府主管部门的要求，制定施工方案。承包商在施工时须严格遵守有关市容、环境保护和卫生等的规定，若发生因违反此类规定而被罚款的事件，由承包商自行负责并赔偿建设方因此遭受的损失，同时按照本合同约定向建设方支付违约金。

环境保护要求

9.2.1承包商应严格落实本工程环境影响评价报告书及政府批复文件提出的环保措施和监测方案。

9.2.2在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包商应始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的相关约定履行其环境与生态保护职责。

9.2.3承包商应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包商应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

承包商制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因素。

9.2.4承包商应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。承包商采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，如果国家和（或）地方人民政府有特别规定的，承包商应当遵守有关规定。承包商还应设置完善的排水系统，保持施工场地（现场）始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现场)的冲刷。

9.2.5承包商应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包商不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适的任何材料和添加剂等；承包商应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包商违背此项约定的责任和后果全部由承包商承担。

9.2.6承包商应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出人口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等。

9.2.7承包商应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包商还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统（包括排污口接入），建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、地下水体或生产和生活供水系统的污染。

9.2.8承包商应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等）污染施工场地（现场）及其周边环境。承包商施工工序、工作时间安排和施工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地（现场）周边生产和生活的影响，并满足国家和地方政府有关规定的要求。

9.2.9施工现场“渣土垃圾”的整治处置及违约约定：a)承包商应积极按政府有关要求，做好对施工过程中产生的渣土、淤泥、建筑垃圾（简称“渣土垃圾”）规范运输处理等工作。b)承包商应加强对渣土、淤泥等运输车辆的车况检查，做好持证运营；保证不偷倒、不乱倒渣土和建筑垃圾。承包商应加强对施工工地的管理，要求施工工地整洁；落实车辆的清洁措施工程竣工验收确保无垃圾等。c)承包商在施工中产生的污水、泥浆等必须按当地市环保要求达标排放，相关费用承包商承担。承包商在投标报价时应包含此项费用。d)承包商应根据现场情况上报施工现场“渣土垃圾、泥浆”整治的经济保证措施。e)凡承包商违反上述情况之一者，均将被视为承包商违约，建设方将有权从承包商应得工程款中扣除相应的金额作为违约金。

龙口市政府对工程施工扬尘治理要求

9.3.1施工单位需将施工扬尘污染防治纳入项目施工组织设计，编制相应的专项方案，施工单位严格落实各项扬尘防治措施，并配监理单位、建设单位及有关行政主管部门对现场扬尘防治整改要求。现场施工作业应严格执行施工现场以下扬尘防治措施：

- 施工现场围挡：在施工现场四周设置连续、封闭的硬质围挡，在建工程外立面采用密目式安全网全封闭围护，对施工现场实行封闭管理。城区主要路段工地围挡高度不低于2.5米，一般路段的工地不低于1.8米，做到坚固、平稳、整洁、美观。

- 施工现场硬化：施工现场内主要路段、加工区、办公区、生活区必须采用混凝土进行硬化处理，其他裸露区域平整后使用碎石覆盖。硬化后的地面不得有浮土、积土。

- 车辆冲洗设施：施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施，驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后方可上路行驶，严禁带泥土上路。车辆冲洗装置必须设置沉淀池，不得将冲洗污水直接排入城市下水道和河流。

- 现场物料覆盖：施工现场物料要按品种、规格分类堆放整齐，做到“五成一入”（成方、成垛、成堆、成捆、成排、散装材料入池），并悬挂名称、品种、规格、主要负责人等标示牌，对易产生扬尘的要蓬盖。建筑物内施工垃圾严禁凌空抛撒。

- 定时洒水降尘：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行一次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮尘扬尘。

- 施工单位项目部成员岗位证件及施工合同原件必须留存工程现场项目部，以备建设主管部门检查。

工程质量管理规定

乙方质量管理责任

按照《中华人民共和国建筑法》工程质量由乙方负责。乙方必须遵守国家、地方政府、行业现行有效包括有关法律、法规、标准规定的，本合同规定和要求的，以及经甲方和乙方书面同意的所有有关质量的要求、标准、预防措施、工作程序和已被广为接受的行业惯例。

在项目建设过程中，乙方的管理和作业行为应遵照执行自身的质量管理体系文件和其它有关质量的管理规定、程序和要求，乙方应对其全部管理行为和作业行为负全部责任。必须接受甲方／监理人的监督和检查，乙方有义务将其自身的质量管理体系文件和其它有关质量的管理规定、程序和要求提交给甲方／监理人，以便于甲方／监理人审查、监督和检查。

当乙方的工作程序或工作环境对工程质量构成了威胁，违反了有关的法律、法规和规定或任何有关的质量标准，甲方有权随时停止乙方的工作，令其整改或将其有关员工从工作场所撤换掉。严重违反的行为自然构成提前终止承包合同的理由和依据。

乙方有责任和义务免除、保护、防护、补偿甲方，避免甲方由于乙方或乙方的员工直接或间接未能贯彻、执行、遵循和遵守有关法律、法规和规定的原因受到任何损失、伤害、索赔或债务。在任何时候，乙方的这种责任都不被认为可以改变、修正、减少或者重新界定乙方按承包合同应尽的其他应补偿、免除、保险或担保等义务。

乙方为执行并满足本附件要求所发生的各项费用均包含在乙方合同总价内。

质量管理

10.2.1乙方必须建立现场项目经理部，明确工程项目经理是项目第一责任人，对整个工程项目负责。

10.2.2乙方必须按合同条款和相关规定要求，配备适宜的、充足的技术质量管理人员，相关人员必须持证上岗，分工必须明确；

10.2.3乙方不得随意更换在岗主要质量管理人员，如确需更换必须提交书面申请，经甲方项目经理签字同意才可更换；

10.2.4乙方必须按甲方管理要求，提交相关的质量策划文件，其格式与要求如甲方未做要求，必须满足相关文件的规定要求，经甲方审核、批准后，方可组织实施；

10.2.5主要施工设备的进场，必须通过监理、甲方质量、安全人员验收合格，挂牌后，方可投入使用。完工退场时，必须经过监理、甲方管理人员的书面同意；

10.2.6按行业、标准、合同及甲方管理要求及时编制、完善、上报各类项目施工技术方案，并切实按审批的方案组织施工；

10.2.7现场施工资料、竣工资料等必须与工程进度同步、齐全，确保真实、有效，并及时提交；

10.2.8乙方必须加强施工过程控制，加强现场质量管理，建立与所承担项目相适宜的质量管理制度，服从甲方项目部的管理要求，如有违反，甲方项目部有权根据情况给予处罚；

10.2.9乙方必须建立健全项目管理制度（如但不限于：项目质量管理规定、质量管理处罚规定、质量检查制度、质量例会制度等），并且切实贯彻落实，以确保工程质量满足要求；

10.2.10原材料、设备等必须由监理及甲方相关人员验收合格后才能进场，按照相关要求见证取样后进行复试，复试合格后才能用于项目建设；分部、分项工程、检验批质量检查及隐蔽工程施工过程中必须由监理、甲方相关人员验收合格后才能进行下一工序实施。

质量保证要求

10.3.1质量体系要求

乙方的质量体系应符合ISO 9001质量管理和质量保证标准的要求，并已获得认证机构的认可。乙方的质量手册及支持程序文件应在合同生效日后 14 天内提交给甲方及监理备查。

10.3.2质量计划

质量计划编制与审批：乙方应编制项目质量计划作为项目质量管理指导性文件提交甲方／监理人审批。乙方的项目质量计划应包括对主要分包商的质量管理。主要分包的质量计划在其进场之后提交。

质量职责

乙方项目质量计划应详细描述项目关键人的相关质量责任。

质量管理人员

10.5.1质量组织架构：

乙方应编制用于本项目的总的组织机构表和反映出各个阶段从事质量活动的人员数量、职责的QA/QC组织机构表，该组织机构表应包括在项目质量计划中。在QA/QC组织机构表中应反映出从质检员到项目经理各级间的报告关系。

质量控制要求

10.6.1甲方检查

- 甲方依据合同、设计施工图纸、国家标准规范，以及乙方经过甲方/监理审核认可的质量体系文件，对乙方的工程质量和管理进行检查。检查中发现的质量、观感和尺寸偏差，以及质量管理过程中的不合格、不符合，以口头、书面的形式向乙方提出，乙方须限期整改。甲方可依据问题的数量、严重程度以及乙方的响应情况，要求乙方支付违约金。

10.6.2材料设备进场验收

- 材料设备进场前，乙方需提前一周制定进场材料设备验收计划报监理和甲方并获得审批。

- 材料进场（含同种材料分批次进场）应及时通知监理工程师或甲方验收，不得擅自进场。

- 各种材料、设备的证明文件应齐全，质量应能满足使用要求。如在报验后发现某种材料、设备不合格，乙方应无条件将此种材料、设备清退出场。

10.6.3甲方参与检验与测试

甲方有权（但无义务）参与乙方工作过程中的所有检验和测试。在进行相关检验和测试前，乙方应提前通知甲方。乙方应为甲方参加检验和调试提供便利，并确保其人身和财产安全。但是，甲方参与、批准、认可或缺席任何检验和测试，不得减少、免除乙方本合同项下的任何责任和义务（包括但不限于乙方对工程性能、质量应承担的责任）。

10.6.4已完工程的检查

甲方有权要求乙方拆卸已完成的工程。如经检查发现相关工作存在缺陷或不符合本合同要求，乙方应及时修复、纠正，承担因此发生的全部费用，且无权要求调整工期；如发现相关工作不存在缺陷、且符合本合同要求，甲方承担因拆卸及复原相关工作发生的费用，乙方可就发生的费用及对工期的直接影响，提出工作变更请求。

10.6.5质量缺陷处理

- 甲方发现乙方的工作存在任何缺陷、瑕疵、疏漏或不符合本合同的规定（“质量缺陷”），乙方应根据甲方的要求立即采取一切合理、必要的补救措施消除缺陷。乙方无权因此要求调整里程碑、工期和合同总价，并承担因此发生的一切后果。如乙方未在合理的时间内提供充足的人力资源、设备、材料消除工程缺陷，甲方有权指令乙方停止全部或部分工作，直至乙方消除工程缺陷，乙方无权就该等指令要求调整工期和合同总价。如乙方未在合理时间消除工程缺陷，除前述权利外，甲方有权聘用其他工程单位消除工程缺陷，乙方应承担因此发生的全部费用，且无权要求调整合同总价和工期，甲方有权从工程款、合同总价余额和质量保证金中直接扣除该等费用。

- 如乙方交付的工作存在工程缺陷，但甲方未发现该等缺陷或未拒绝接收相关工作，并不表明甲方认可、接受该等工作，亦不减少、免除乙方本合同项下的责任和义务（包括但不限于消除工程缺陷和工程质量保证等责任）。

10.6.6隐蔽工程

- 所有的隐蔽工程都设为停工待检点，通知监理人/甲方检查。监理人/甲方检查确认质量不合格的，乙方应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

- 乙方未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示乙方钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。

- 未经甲方批准，不得对隐蔽工程进行覆盖和继续施工。即使甲方参与、批准相关工程的隐蔽工作，其有权随时要求乙方打开已隐蔽的工程，重新进行检验。如经检验，被隐蔽的工程不符合本合同的要求，乙方应立即采取修复、更换或其他补救措施，直至相关工程符合本合同的要求，乙方无权因此要求调整里程碑、工期及其他任何补偿。

10.6.7质量管理信息化

- 在项目施工中，鼓励乙方引入质量管理信息化系统，为甲方、监理、乙方的质量管理带来极大便利和效率。

- 乙方须根据甲方要求，将自身所涉及的质量管理信息化要求落实到项目管理体系中，并将信息化的职责分配到岗、落实到人。

10.6.8会议与报告

- 质量例会可分周/月例会和专题例会两种，参会人员为甲方/监理人/乙方等，召开时间和地点由各方代表协商确定。

- 质量周/月会的主要内容。首先由乙方对上周/月质量管理和控制过程中存在的问题解决情况进行总结，对已落实的问题进行描述，对未落实的问题分析原因，并提出解决措施。其次对本周/月的质量情况作出汇报，提出本周/月施工中出现的质量和出现的原因，并提出解决措施。再次根据施工进度和部位对下周/月质量管理提出管理预防措施。然后监理单位及项目部各专业人员分别对本周/月施工中出现的质量问题进行汇报并提出相应整改意见。最后由项目部质量负责人将出现的问题进行总结，并落实责任单位进行解决，同时明确解决时间，由监理人牵头监督和检查落实情况。

- 专题例会的主要内容。专题例会可以结合施工情况单独召开或与质量周/月例会合并召开，主要侧重解决施工过程中出现的质量通病和重要质量实施方案的讨论，由参会各方提出问题解决的意见并形成一致性的决议，决议需抄送各方项目主管领导。

- 乙方有义务参加甲方／监理人召集的各类定期和根据项目运作过程中的实际质量管理需求而临时召开的质量管理会议。

- 质量周/月报告主要内容：上周质量问题整改落实情况；本周主要施工部位及相对应的质量检查事项、隐患排查描述、验收整改情况和质量记录情况统计；本周技术交底及培训活动情况；本周质量专项活动开展情况；下周主要施工部位及相应的质量控制计划。报告中应结合描述工作内容，附表格或照片。报告应由专人定期上传至工程信息平台。

策划文件

10.7.1乙方在收到中标通知书按甲方要求时间节点，必须依照甲方的要求提交施工方案、质量计划、施工分段区域图等产品策划文件或其它必要的相关文件，获得甲方批准后，方可组织施工；

10.7.2必须制定施工组织设计，获得甲方批准后，方可组织施工；

10.7.3涉及特殊过程和关键技术要求的施工，必须制定专项施工方案。专项施工方案亦应获得必要的批准后，方可组织施工；

10.7.4乙方上报的方案及计划均做为施工时的依据，如施工工艺与方案不一致，需要向甲方提交变更报告，获得同意后方可变更；

10.7.5乙方必须按照招标文件要求编制施工方案等，并详细叙述施工工艺、设备配备情况、人员配备情况及进度计划；

10.7.6乙方必须按照业主及甲方要求提供所需要的其他相关方案。

工程报告

10.8.1工程开工前，乙方应书面向监理/甲方提交开工申请，并经监理/甲方审核批准后，方可开工；

10.8.3施工过程中出现的有关技术、质量方面的偏差，乙方应第一时间向监理/甲方汇报，未经监理/甲方同意的技术、质量偏差，均以不合格项或违约相关条款进行处置；

10.8.4乙方应遵循甲方工程项目周报、月报制度，按时提交质量、进度等报表材料（包括工程照片），报表材料须如实填写，乙方应对其报表真实性负责。

施工测量

10.9.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

10.9.2乙方必须使用检定合格的测量仪器和设备、工具等；

10.9.3施工过程中的所有测量工作均由乙方来执行（包括但不限于施工定位、检查验收等）。

10.9.4施工测量：

乙方测量放线工作完成后，乙方应当通知监理人组织相关部门或机构进行复验并确认。如果复验发现乙方的测量放线有误，乙方应当立即予以矫正并承担矫正的费用，工期不予顺延。

10.9.5施工控制网：

- 乙方应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按照甲方提供的上述基准资料以及工程精度要求，测试施工控制网，并在开工日期前7日内，将施工控制网资料报送监理人审批。

- 乙方应自行承担费用保护、修复施工控制网点，并应在工程竣工后将施工控制网点移交给甲方。在施工过程中，如监理人需要使用施工控制网的，乙方应免费提供并给予必要的协助。

工程计量

工程计量要求

11.1.1本工程应计量的所有工程分部、分项等，均以我国法定计量单位计量。

11.1.2核定按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法进行，并应符合技术标准。

11.1.3乙方应提供符合精度要求的计量设备和条件。一切工程的计量，经甲方监理审核，报甲方代表审核确认。

11.1.4工程计量的依据是按照检验批经甲方或监理签署合格的数量来进行计量，只考虑已经验收结束的检验批，未检验或不合格的不予计量。凡因乙方原因超过了施工图纸所示或未经甲方代表同意的任何长度、面积或体积的计量部分，均不予确认。

质量保修

质保要求

12.1.1乙方应承诺，其任何工作和交付的工作成果符合法律法规、行业规范、标准和良好的行业惯例的要求，不存在任何缺陷；

12.1.2乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任，符合《建设工程质量管理条例》；

12.1.3质量保修工作的实施。乙方应在工程完工验收之前，与甲方签订质量保修书；

12.1.4质保期要求：本工程的质量保修期自本工程实际竣工验收合格之日起开始计算，质量保修期为24个月，质保金额为合同含税金额的3%；

12.1.5质保期内甲乙方各自具体责任：质保期内出现任何规定的质量保证范围内的问题， 甲方应及时通知乙方：如乙方人员未能按时实施整改工作，甲方有权委托第三方执行该等工作；

12.1.6质保期内出现问题处理方案：质保期内，如因其乙方服务或工作成果存在任何缺陷或违反前述质保承诺，乙方应承担质保责任，采取修复措施或重新提供相关服务，直至消除该等缺陷；

12.1.7质量保修期内，承包人应在接到甲方发出的维修通知后48小时内到达维修现场，并根据现场情况提出维修方案及满足甲方要求的合理施工计划。

12.1.8质量保修金的支付方法，根据签订后的合同条款执行。

资格要求

资格要求

13.1.1基本资格要求：具有中华人民共和国独立企业法人资格，企业营业执照须在有效期内。依法取得营业执照税务登记证及组织机构代码证，或三证合一或五证合一的营业执照，并经登记机关年审合格，具有独立订立合同的权利和履行合同的能力。

13.1.2资质等级要求：

- 本项目要求承包人满足建筑工程施工总承包二级及以上资质。

- （依据《建筑业企业资质标准》1.4.2二级资质可承担下列建筑工程的施工：

- ①高度100米以下的工业、民用建筑工程；②高度120米以下的构筑物工程；③建筑面积4万平方米以下的单体工业、民用建筑工程； ④单跨跨度39米以下的建筑工程。）

- 资质证书须在有效期内。

13.1.3安全许可证要求：须提供有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

13.1.4不接受联合体投标

关键岗位人员要求

13.2.1项目部组织机构

- 乙方应为完成本工作范围的施工工作成立专门的组织机构，专业配备应齐全和合理。组织机构表中应反映出从现场人员到项目经理各级报告关系，并明确规定各职员的岗位职责和任务。配置的施工项目部人员总数不得少于9 人（人员兼任不重复计算）

- 项目经理：要求目前无在建工程职务，中级及以上职称，建筑工程注册一级建造师执业资格证，并项目经理必须具备安全B证，应具备大学本科及以上学历，10年及以上工作经验。

- 项目技术负责人：要求目前无在建工程职务，中级及以上职称，建筑工程注册一级建造师执业资格证，并项应具备大学本科及以上学历，10年及以上工作经验。

- HSE工程师：要求目前无在建工程职务；安全管理人员应单独配置，不得兼任其他管理岗位，持有专职安全员C证，具有类似工程的安全管理经验，并提供相关证书。

- 钢结构工程师：要求目前无在建工程职务，中级及以上职称。

- 其他技术和管理人员资格：根据岗位职责提供相关国家认定证书。

13.2.2施工管理人员

- 其他施工管理人员须是本单位职工（需提供近半年社保证明（至投标截止日前），且项目部所有人员注册证书聘用企业必须和乙方单位一致。

- 乙方无特殊原因不得随意更换施工管理人员，现场施工管理人员即投标中相关人员。

- 承包商无特殊原因不得随意更换施工管理人员，更换或新进承包商的管理人员必须经过建设方审批。未经建设方同意，承包商擅自更换项目经理的，支付违约金50万元。未经建设方同意，承包商擅自更换项目副经理、技术负责人、施工经理、质量经理、安全经理的，支付违约金25万元。未经建设方同意，承包商擅自更换本项目其他管理人员的，支付违约金15万元。违约金在当月进度款中扣除。承包商更换管理人员必须提前14天通知，并做好工作交接，同时提交工作交接书面记录给建设方和监理人审核。

- 所有承包商管理人员必须每天到项目现场项目部上班，不得兼任其它项目职务。项目经理离岗时间在两天以内的，应向建设方工程部请假。离岗两天以上的，应向建设方项目主管副经理请假，经同意后上报请假条。

- 承包商现场管理人员每周上班时间为6天（周六周日轮休，轮休期间应根据建设方要求随时到项目现场投入工作），每天的工作时间应为 8:00—17:30（根据工程施工需要，夜间安排值班），并做到24小时现场有管理人员值班，能及时处理发生的问题。承包商项目经理每周在工地办公时间不少于5天，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

- 对出现以下情况的承包商管理人员，建设方有权要求更换人员，包括：泄露项目的各方确认需要保密的事项；玩忽职守，不严格执行材料进场检验制度、不严格执行过程检验制度，不能及时发现施工过程中的质量、进度问题；责任心不强，不具备任职资格的管理人员等。

- 工程项目部成员情况表（参照下表填写）

项目部成员情况表

项目部成员共　　　　　人

| 序号 | 姓名 | 在本项目担任职务 | 证件类别 | 证书编号 | 身份证号码 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 | 注册建造师证 安全生产考核合格证书（B证） 中级或中级以上职称证 | 证书编号勿填写成注册号 |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 | 注册建造师证 中级或中级以上职称证 |  |  |  |  |
| 3 |  | 安全负责人 | 专职安全员C证 |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工员 | 施工员证 |  |  |  |  |
| 5 |  | 质检员 | 质检员证 |  |  |  |  |
| 6 |  | 现场专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书（C证） |  |  |  |  |
| 7 |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |

- 注：1、本表格须填写项目部全部成员情况，可扩展，须附施工合同中。

业绩要求

- （1）2022年1月1日起至投标截止日，至少具有2项（含）以上已完工的合同金额不低于2000万元的建筑工程（钢结构）施工业绩，并提供业绩证明材料扫描件（证明材料包括：合同关键页（封面页、合同内容页、签约金额/项目规模页和签字页）、项目规模证明材料，验收报告或完工报告或中间交工验收报告等证明合作双方工作内容和工作已完成的证明文件（以完工日期为准，原件备查），未提供证明材料的业绩为无效业绩。

- （2）近三年内（2022年至投标截止日）有良好的健康安全环保（HSE）及文明施工业绩，并书面承诺近五年内施工的工程未发生重大安全质量事故。

- （3）未被列入严重违法失信企业名单或失信被执行人名单，并提供信用中国等网站查询结果。

其他

## 14.1技术联系人：张明玮

## 14.2付款方式：银行电汇。

## 14.3付款周期要求：

（1）预付款：发包人预付合同总价（扣除暂列金额、暂估价项目、发包人供应材料设备价格、总承包服务费、安全防护文明施工措施费）的10%工程预付款。发包人收到投标人提出支付申请、提供按合同约定格式开具的与预付款等额的预付款银行保函、履约保函证明文件、合同约定应由投标人购买的保险单复印件（验原件）、收据，发包人在收到支付预付款所需的全部文件后的45个工作日内审核完毕并进行支付。

（2）工程款：1）合同生效后，投标人每月25日前向监理人报送上月20日至当月19日已完工工程统计报表和进度款支付申请，农民工工资发放证明，经建设方、承包人、监理人、造价咨询机构四方审定的产值,承包人按审定产值开具增值税发票，建设方每月审定完成后45天内支付一次工程进度款，支付额度为审定合同内实际完成工程量的80%，累计支付不超过签约合同价格（实际完成部分）的80%，同步扣回预付款；2）承包人施工的工程经整体机械验收合格后，承包人提交付款申请及农民工工资结清单据及依据，并经审计部门审计完成并已出具审计报告，审计后确定的工程价款，45天内支付至签约合同总价款的97%；3）本项目剩余的3%价款作为质量保证金。5）最终结清：在竣工验收合格之日起1年（缺陷责任期满无质量问题后）后30天后，将剩余质量保留金无息返还。

（3）预付款扣回将在支付第一次进度款时开始扣回，分3次等额扣回。

4、结算方式：按合同约定执行。

5、其他特殊要求：无。

- 15 相关附件

## 15.1 附件清单

| 序号 | 设计文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程量清单 |
| 2 | 设计施工图纸 |
| 3 | 《中海石油(龙口)基地物流有限公司龙口基地三期项目（第二阶段）岩土工程勘察报告》 |

安全环保协议书

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国建筑法》、《承包商管理细则》经甲乙双方共同协商，达成安全环保协议，安全环保有效期与主合同有效期一致,协议具体内容如下：

一、甲方的HSE管理界面

- 1、甲方有权依据国家、行业、企业的标准、规范、规程和设计技术要求对乙方在该区域的各项施工作业和使用情况行使监督权利；有权派代表或现场监督进入该区域对合同的履行情况、HSE管理等方面进行监督、检查。

2、甲方有权保留对乙方的HSE管理体系文件和其它有关HSE的管理规定、程序和要求进行评估的权力，并有权就不符合部分提出修改意见。

- 乙方的HSE管理界面

1、在甲方资产界内进行的各项作业及使用情况，乙方全权负责该区域内的HSE管理，以及该区域的HSE实施方案或风险控制措施。

2、乙方作业人员在甲方资产界内进行的各项施工作业，乙方作业人员应为自身的行为负全部责任。乙方必须遵照执行甲方的HSE管理体系文件、其它有关HSE的管理规定、程序和要求，乙方有义务配合甲方的HSE管理。

3、乙方在甲方资产界内组织进行的一切行为，乙方应对其管理行为和作业行为负全部责任，且必须接受甲方的监督和检查。乙方有义务将其自身的HSE管理体系文件和其它有关HSE的管理规定、程序和要求提交给甲方，以便于甲方审查、监督和检查。乙方自身的HSE管理体系文件和其它有关HSE的管理规定、程序和要求应符合甲方HSE管理体系文件和其它有关HSE的管理规定、程序和要求的基本原则，甲方保留对乙方的HSE管理体系文件和其它有关HSE的管理规定、程序和要求进行评估的权力，并有权就不符合部分提出修改意见，乙方有义务参照甲方意见进行相应的修改。

- 甲方责任、义务和权利：

1.提供合法有效的各种资质、证件, 审核乙方各种资质及有效证件。

2.认真执行国家的安全法律、法规及双方HSE体系和各种安全管理规定。

- 3.有权在HSE管理等方面向乙方提出要求。在法律法规的框架内，有权要求乙方达到高于相应标准的要求。

- 4.有权向乙方提出标准及条件，要求乙方在选择分包商时满足该标准及条件，有权要求乙方与其分包商制订健康安全环保条款并按其落实。

- 5.有权对乙方的HSE管理状况和管理人员进行考核，经考核发现乙方HSE管理状况和管理人员不能满足甲方要求的，甲方有权要求乙方整改、更换管理人员,直至满足要求。

- 6.当乙方的工作程序或工作环境对人身、财产或环境构成了威胁，违反了有关的法律、法规、标准、规范、规程、规定、合同要求或任何有关的健康安全环保标准，或者当甲方认为乙方项目管理人员的管理能力和水平达不到要求时，甲方有权随时停止乙方的工作，令其整改或将其有关员工从工作场所撤换掉。严重违反的行为自然构成提前终止承包合同的理由和依据。

- 7.若发现施工现场安全环保隐患及问题，应及时通知乙方作业人员。

8.经常到现场进行检查，对乙方人员可能引发项目施工安全环保问题的行为及操作，甲方人员有权予以制止，责成乙方尽快整改。发现乙方严重违反条款规定或存在严重HSE隐患时，甲方有权要求甲方停止作业整改，逾期整改不合格的，可解除合同。

9.乙方未履行HSE管理责任或履行不到位，达不到甲方的HSE施工要求，甲方有权自行采取措施，并有权要求乙方按照合同约定支付违约金

10.组织对乙方进行必要的安全教育。

11.审核批准乙方特殊作业的“三危”辨识，制订的防范措施是否全面、安全、可靠，措施是否得力。

12.特殊作业如“动火、动土、高处、断路、临时用电、电气、限制空间、起重吊装、盲板抽堵、隔离与锁定、管线容器吹扫、脚手架和梯子作业等”作业前，监督乙方组织员工针对作业项目、作业进行安全交底。

13.对乙方发生的事故，甲方认为有必要时，有权组织事故调查。

- 乙方责任、义务和权利：

（一）乙方主要责任人基本要求

1.乙方须建立、健全本单位安全生产责任制。

2.乙方须组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

3.乙方须保证本单位安全生产投入的有效实施，同意按照国家规定的行业安全投入比例（房屋建筑工程不低于2%）作为承包项目专项安全投入资金，确保专款专用。做好人员个人防护，防暑降温或保暖措施，设备安全维护、检验，现场安全规范（安全防护、隔离、警告标识等）管理，满足甲方明确的作业安全要求。

4.乙方须督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.乙方须组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

6.乙方须及时、如实报告生产安全事故。

7.乙方必须提供身体条件符合甲方要求的人员为甲方提供服务。

8.乙方须建立全员健康体检档案，并将健康体检档案总结由主要负责人签字、盖章后上报至甲方进行备案。

- 9.乙方应遵守有关的法律、法规、规范、规程、规定，有关的HSE标准；国家和地方政府的最新法律法规要求均自动成为本HSE合同的条款，承包商有义务遵守和执行。

9. 乙方在满足作业人员健康体检、职业健康体检、特种作业人员健康体检的基础上，应组织高风险作业岗位全员进行心脑血管病风险评估，规范建立高风险作业岗位人员健康档案，针对性实施动态的风险分层管理。

10.高风险作业岗位人员完成心脑血管病风险评估后，应将评估健康管理的人员档案进行存档，乙方通过对比以往的风险评估结果，动态调整健康干预或治疗措施。对于由低危发展到中高危和由中危发展到高危的人员，应给予重点关注和针对性干预。

11.高中危个体每年应至少进行1次风险评估，低危个体每2年至少进行1次风险评估。

- 12.以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务的乙方，不仅对完成的工作成果负责，而且要独立承担工作中遭受的意外风险。

- 13.乙方有责任和义务免除、保护、防护、补偿甲方，避免甲方由于乙方或乙方的员工直接或间接未能贯彻、执行、遵循和遵守有关法律、法规和规定的原因受到任何损失、伤害、索赔或债务。在任何时候，承包商的这种责任都不应被认为可以改变、修正、减少或者重新界定乙方按承包合同应尽的其他应补偿、免除、保险或担保等义务。

- 14.乙方有义务对为甲方提供服务的设备、设施状况进行定期检查，做好相关的维护工作，保证其处于随时可用的状态。

- 15.乙方负责为其管理的所有人员的工伤保险、人员意外伤害保险等与HSE相关险种的投保工作，由于其员工未能投保而带来的一切损失由乙方全权负责。

（二）建立健全安全生产责任制

1.按规定建立健全安全管理组织机构，配备现场安全管理人员、特殊作业监护人员，实施安全监督检查，并有安全记录。

2.认真执行国家的安全法律、法规及甲方的HSE体系和各种安全管理规定。

3.建立实施体系或按照体系要求建立各种规章制度及操作规程。

（三）资质及人员管理

1.提供作业人员合法有效的各种资质、证件，特殊工种要持有效的证件，持证上岗。

2.确保使用的特种设备经检测合格并处于良好状态，符合安全要求，提供检测报告及证书复印件。

3.乙方确保作业人员劳动保护用品正确佩戴合格有效。

4.乙方应为其所有服务人员办理工伤保险，同时为从事危险作业的服务人员办理意外伤害保险，由于其员工未能投保而带来的一切损失由乙方全权负责。

5.乙方不得因从业人员对其安全生产工作提出批评、检举、控告、或者拒绝违章指挥、拒绝强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

6.乙方不得使用不符合国家规定的评价、认证和检验机构。

（四）辨识及教育

1.按照甲方HSE管理体系的要求，进行特殊作业前的危害辨识、危险评价、危险控制措施（三危），报甲方审核批准后方可实施。

2.乙方应组织相关单位对每位作业者进行相关的安全教育，使其充分了解潜在的危险及防范措施，应急救援和各自履行的职责，所有人员签字确认、备查。

3.乙方应为员工提供必要的培训，确保员工具有满足项目要求的技能及资质。

4.乙方必须接受甲方组织的安全教育及培训。

（五）HSE检查

1.乙方须按计划定期进行现场HSE检查，及时发现隐患并进行消除，并做好记录。对于单方面无法消除的重大隐患，应及时通报甲方。

2.对检查所发现的问题，乙方需要组织进行整改。

（六）HSE沟通

1.乙方须参加甲方组织召开的各类HSE会议，并将会议要求予以落实。

2.乙方须定期召开HSE会议，并向甲方通报会议情况。

（七）作业管理

1.严格执行作业许可制度，对涉及十项高风险作业，必须申报作业许可经审批后，方可作业。

2.特殊作业临时用水、电、暖、动火必须经甲方同意，特殊场所动火要开具动火作业票，审批后方可动火。

3.节假日期间等特殊时期，乙方应派人值守现场，特殊作业应提级管理，做好日常的安全巡查，及治安保卫工作，确保设施设备完好，杜绝各类事故的发生。

4.乙方应定期组织安全检查，并做好记录。

5.接受甲方的安全监督检查，并按要求进行整改。

6.乙方运输货物的车辆必须符合国家相关法律法规要求，不得出现超限超载超速等现象。

7.因乙方设备设施（船、车）操作失误或超限等原因造成甲方资产（码头）或设备（车辆）损坏的，由乙方负责赔偿并修复完好。

8.乙方应合理规划所辖场地内的功能区块，如施工区、材料堆放区、材料加工区、办公区、车辆停放区等，减少交叉作业情况，做好区域物理隔离。

9.合理规划施工车辆和人员通行路线，对通行路线进行物理隔离，设置相应的安全警示标示。

10.遵守中海石油（龙口）基地物流有限公司相关管理规定。

（八）消防管理

1.乙方须按照《消防法》要求配备各类消防器材。

2.乙方须确保作业人员会使用操作各类消防器材、设施。

（九）环保、职业健康、管理规定

1.乙方对所使用的全部区域的环保状况负责。

2.按照《环境保护法》要求，对废水、废气、废渣、废油、危险化学品及生活、工业垃圾等，不允许随意乱处理排放，应送往指定地点及有资质回收处理单位，防止环境污染。

3.乙方须按照《职业病防治法》要求，实施职业健康防护措施，定期对作业人员进行职业健康体检。

4.若厂区内因乙方原因，发生液体溢洒、海域污染等安全环保事故，乙方对事故及其造成的一系列后果承担全部责任。

5.乙方不准私自挪用、改装、拆卸租赁场所原有的设备设施，由于未执行本项规定造成人员伤亡或财产损失的，一切后果由乙方负责。

6.乙方在施工期间，管理区域发生的一切隐患及事故，乙方依法自行处理和解决；一切法律后果和经济损失由乙方承担。

7.严格落实住建部门和环保部门提出的施工现场“八个百分百”环保要求，即施工工地100%围挡、施工工地物料堆放100%覆盖、施工工地道路100%硬化、施工现场100%湿法作业、运输车辆100%密闭、工地出入车辆100%冲洗、监控安装联网100%，工地内非道路移动机械车辆100%达标，“八个百分之百”措施。

（十）应急及事故管理

1.乙方必须建立《应急预案》并定期组织演练，配备必要的应急物资。

2.作业期间，由于乙方违章指挥、违规操作，自身安全、环保防范措施不利，而造成各类事故，全部责任由乙方承担，并不牵连甲方。同时按有关规定及时上报有关部门，并通知甲方代表。

3.乙方须及时向甲方报送事故统计数据和分析结果。

4.乙方应针对其作业可能导致的液体溢洒、海域污染等安全环保风险制定相应的预防措施及应急预案，并将预防措施及应急预案于甲方处备份存档。

5.服从和配合甲方统一的应急协调管理。自行负责承包区域工作内容、作业区域、作业时间等以外的事故应急救援。

（十一）安全生产费用管理

1.乙方必须按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，提取、使用安全生产费用。

2.安全生产费用主要用于以下途径：完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；安全生产检查与评价支出；重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与安全生产直接相关的支出。

3.安全生产费用必须专款专用，不得挪作他用。

- 处罚

- 由于乙方的违章指挥、违规操作、违反有关安全管理规定，发生各类隐患及事故等，而导致甲方受到地方政府部门的经济处罚，甲方有权要求乙方支付相等的经济处罚数额，并追究其相关责任。

2.由于乙方原因导致甲方受到政府部门约谈的，甲方有权要求扣除乙方合同费用的【20%】的违约金。

3.由于乙方原因导致甲方收到政府部门整改处罚，且影响到甲方信誉等问题（如相关处罚在信用中国网站上被记录），甲方除要求乙方支付相等的经济处罚数额外，甲方有权要求扣除乙方合同费用的【80%】的违约金。

4.其他违法、违规行为按照合同条款进行处罚。

本协议作为合同附件，一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章生效至合同终止为止。

甲方单位盖章：                                乙方单位盖章：

甲方单位法定代表人签字：                      乙方单位法定代表人签字：

签订时间：    年    月   日                  签订时间：    年    月    日