
附件 3 船舶检查和测试要求表

	类别
	序号
	描述
	详细要求
	预计工期
	完成时间

	

总体要求
	

1
	
船东方应提供相关书面证明满足项目适用性要求
	1. 船东应通过相关测试并提供相关测试记录，证明船舶及设备保持良好状态，能够满足项目的实际需求。
2. 测试前，船东方应提供测试大纲、程序、计划、资源安排、组织机构等书面文件供招标人审核。
3. 船舶状态应能满足中海油体系及第三方验船要求，若有整改项，得到落实关闭方可投
入项目。
	
	

	



A/R 绞车系统
	
1
	钢丝绳（包括索
节头）检查和维护
	在第三方和招标人的见证下进行如下工作：
1） 检查钢丝绳无断丝，索节头重新浇筑并取证；
2） 液压系统正常功能工作，液压压力正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换；
3） 检查控制系统，操作动作正常；电缆点控制系统
4） 钢丝绳滚筒转动正常，无卡顿，无漏油，无锈蚀，排缆器工作正确和正常；
5） 缆绳导向机构，如滑车等，工作正常，无漏油，无卡顿；
6） 进行张力标定并取证；
7） 拉力试验要求：1.25 倍预期最大张力需求（包括空管和进水状态）；
8） A&R 绞车与张紧器之间模式顺利切换测试，模拟张力转换过程；
9） 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人批准后，根据批准的方案进行施工。
	
	

	
	
2
	液压和控制系统检测和维护
	
	
	

	
	
3
	
功能性测试
	
	
	

	
	4
	设备标定
	
	
	

	




线内滚轮
	1
	滚轮液压系统检测和维护
	在第三方和招标人的见证下进行如下工作：
1） 滚轮上安装胶皮，胶皮与滚轮配套，贴合良好，外观无损坏；
2） 供压系统工作正常，液压压力正确，仪表显示可靠正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换；
3） 检查控制系统，操作动作正常；
4） 滚轮转动正常，无卡顿，无漏油，无锈蚀；
5） 滚轮包括对口滚轮升降功能动作正确，无跑冒滴漏；
6） 对滚轮支撑结构进行探伤；
7） 对张紧器后滚轮升降范围、孔间距实际测量，提供测量报告；
8） 海管上管设备工作正常，液压系统工作正常，管线无跑冒滴漏；
9） 备件清理、检查和补充；
10） 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人后，根据批准的方案进行施工。
	
	

	
	2
	滚轮外观检查
	
	
	

	
	3
	滚轮支撑探伤
	
	
	

	
	4
	滚轮支反力加强
（如需要）
	
	
	

	
	5
	滚轮正反转和升降调节测试
	
	
	

	
	6
	对口滚轮升降、移动测试
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	7
	实际对口操作测试
	
	
	

	
	8
	备件检查
	
	
	

	






张紧器
	
1
	张紧器液压系统和电力系统检测
和维护
	在第三方和招标人的见证下进行如下工作： 1）张紧器液压系统检测，液压压力正确；
2） 供压系统工作正常，供压压力正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换；
3） 张紧器垫块损坏的进行更换；
4） 张紧器升降、转动功能动作正确和无故障；
5） 电力系统电压稳定、电缆绝缘无损坏；
6） 张紧器与A&R 绞车之间模式顺利切换测试，模拟张力转换过程；
7） 张紧器夹管模式收、放测试，如手动模式、自动模式等；
8） 进行张力标定并取证；
9） 拉力试验要求：1.25 倍预期最大张力需求（包括空管和进水状态）；
10） 备件清理、检查和补充；
11） 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人批准后，根据批准的方案进行施工。
	
	

	
	
2
	张紧器垫块检查和更换
	
	
	

	
	
3
	
张紧器标定
	
	
	

	
	


4
	

张紧器功能性测试
	
	
	

	





托管架
	1
	主结构探伤和维修（如需要）
	在第三方和招标人的见证下进行如下工作： 1）托管架主结构进行探索和维修；
2） Load Cell、监控系统、角度仪和深度仪检查，工作正常，显示正确，电缆线无损坏；
3） 滚轮支撑探伤；
4） 滚轮转动正常，滚轮胶皮与滚轮配套，贴合良好，外观无损坏；
5） 船舶与托管架连接的Hatch 进行检查，如必要，需要进行探伤；
6）A 支架工作正常，系统工作正常，液压系统无跑冒滴漏，钢丝绳无断丝，并进行上升、下降试验；
7） 检查托管架收放绞车钢丝绳状态，检查张力、收放绳长度读数等功能是否正常；
8） 对托管架滚轮升降范围、孔间距实际测量，提供测量报告；
9） 根据项目管道铺设需求，检查连接件备件情况，对已有备件探伤检查；
10） 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人批准后，根据批准的方案进行施工。
	
	

	
	
2
	Load Cell、监控
系统、角度仪和深度仪检查
	
	
	

	
	3
	滚轮检查和维护
	
	
	

	
	4
	船舶 Hitch 点检查和测试
	
	
	

	
	5
	托管架安装试验
	
	
	

	
	6
	托管架控制系统检测和维护
	
	
	



	
	7
	A 支架绞车检查和维护
	
	
	

	
	8
	A 支架上升下降测试
	
	
	

	
	
9
	托管架连接件
（位于两节之
间）检查
	
	
	

	
	
10
	托管架支撑、底座等辅助设备状
态检查
	
	
	

	


海管铺设设备布置
	
1
	作业线设备电、
气和液接口检查和维护
	测试期间招标人提供相关设备进行连接调试。
	
	

	
	
2
	自动焊、半自动焊、防腐和检验设备布置方案和
可行性考察
	
	
	

	
	
3
	自动焊设备布置支架和可移动焊
接设备作业站等
	
	
	

	




作业线辅助设备
	
1
	行车检查和维 护，标定和功能性测试，行车要
求全覆盖
	1. 拉外管、对口器的绞车及工装可正常操作，进行拉外管组对测试；
2. 水、电、气接口状态完好；
3. 管道组对、焊接测试对口器、对中滚轮状态完好；
4. 供气源压力测试检查；
5. 通风系统运转状态检查，测量作业线内主要作业位置温度；
6. 作业线行车功能测试并取证。
	
	

	
	
2
	可调气动源（压力满足使用需
求）
	
	
	

	
	3
	内对口器绞车检查和测试
	
	
	

	
	4
	作业线通风系统
	
	
	

	
	5
	拉外管绞车
	
	
	



	
	6
	海管冷却淡水和海水接口
	
	
	

	

海管吊机
	1
	吊机检查和维护
	吊机进行测试、标定及取证。
	
	

	
	2
	吊机标定
	
	
	

	
	3
	吊机功能性测试
	
	
	

	





ROV
	1
	ROV 布置位置
	1. 招标人将安排ROV 专业人员现场实际调研ROV 设备布置方案；
2. 在海试期间，招标人计划 ROV 设备进行系列测试，中标人配合招标人完成相关设备布置、连接及测试工作。
	
	

	
	2
	电气接口检查
	
	
	

	
	3
	A 架吊重取证
	
	
	

	
	4
	ROV 布放与回收测试
	
	
	

	
	

5
	满足24 小时监控需求、工作级 ROV、脐带缆能够到达着泥点以后
100m 以上
	
	
	

	
CCTV
	
1
	中控室能够实时
接收观看 ROV 实时视频
	
1）在中控室，可以实时观看ROV 实时视频。
	
	

	


DP 测试
	1
	FMEA 测试
	1. 编制试验程序，在招标人的见证下，根据程序实施，并取证。
2. 系柱拉力试验主要目的在于测试DP 船在不同工况下的推进器额定推力是否能够满足设计要求，充分地了解推进器的真实负荷情况和工作能力，将其作为项目进行海管铺设静态分析、动态分析计算的设计依据。
3. 铺管试验期间，对控制系统的优化调试，以达到作业精度目标，如：移船的位置控制精度在 1m（船艏向）X0.5m 范围内；移船的艏向控制精度在±0.5 度范围内；船舶移动 24.4m 所需时间尽量短；停止移动后，船舶稳定下来的时间尽量短；
	
	

	
	
2
	DP 系统与张紧器
系统和 A&R 绞车系统的界面调试
	
	
	

	
	
3
	DP 系统和托管架
监控系统的界面调试工作
	
	
	



	
	
4
	DP 系统和主作业线艉部滚轮测力传感器的界面调
试
	
	
	

	
	
5
	DP 系统和主吊机
的电力负荷和信号的界面调试
	
	
	

	
	6
	系柱拉力测试
	
	
	

	
	7
	DP 铺管功能测试
	
	
	

	
	8
	DP 系统信号测试
	
	
	

	


锚泊系统测试
	
1
	钢丝绳（包括索节头）检查和维
护
	在第三方和招标人的见证下进行如下工作：
1） 检查钢丝绳无断丝，索节头重新浇筑并取证；
2） 液压系统正常功能工作，液压压力正确，液压管线进行试压，老化和泄漏的进行更换；
3） 检查控制系统，操作动作正常；电缆点控制系统
4） 钢丝绳滚筒转动正常，无卡顿，无漏油，无锈蚀，排缆器工作正确和正常；
5） 缆绳导向机构，如滑车等，工作正常，无漏油，无卡顿；
6） 进行张力标定并取证；
7） 所有工作需要首先编制施工程序，获得招标人和第三方批准后，根据批准的方案进行施工。
	
	

	
	2
	液压和控制系统检测和维护
	
	
	

	
	3
	功能性测试
	
	
	

	
	4
	设备标定
	
	
	

	
	5
	与 A&R 绞车、张紧器联动测试
	
	
	

	海上试铺
	1
	海上试铺测试
	模拟铺管实际过程，计划铺设管道至托管架尾部或者着泥点，具体根据双方协议商定；要求抛起始锚，进行 DP 和 A/R 绞车综合测试。
	
	

	取证
	1
	取证工作
	所有关键设备的取证及第三方见证均由投标人负责。
	
	


